## 里程碑
里程碑 | 日期 | 负责人 | 状态
数据冻结 | 2026-10-15 | 魏然 | 未开始
迁移演练 | 2026-11-05 | 魏然 | 未开始
业务验收 | 2026-11-20 | 顾清 | 未开始
正式上线 | 2026-12-01 | 顾清 | 未开始

## 预算
项目 | 预算上限_元 | 已承诺_元 | 剩余额度_元
海风计划 | 1500000 | 980000

## 风险与行动
级别 | 风险 | 行动 | 负责人 | 截止日期
P0 | 历史会员 ID 重复 | 确认去重规则并完成样本验证 | 魏然 | 2026-10-10
P1 | 迁移演练与安全复核资金受限 | 按剩余额度排定采购 | 顾清 | 2026-10-20