## 原始台账
交易编号 | 日期 | 发票号 | 供应商 | 合同号 | 费用类别 | 金额 | 审批人
T001 | 2026-07-01 | INV-7001 | 恒通设备 | C-EQP | 设备 | 78000 | 林峰
T002 | 2026-07-02 | INV-7002 | 恒通设备 | C-EQP | 设备 | 92000 | 林峰
T003 | 2026-07-03 | INV-7003 | 建诚工程 | C-CON | 施工 | 135000 | 王宁
T004 | 2026-07-04 | INV-7004 | 建诚工程 | C-CON | 施工 | 168000 | 王宁
T005 | 2026-07-05 | INV-7005 | 优联服务 | C-SVC | 服务 | 38000 | 陈娜
T006 | 2026-07-06 | INV-7006 | 优联服务 | C-SVC | 服务 | 42000
T007 | 2026-07-08 | INV-7007 | 恒通设备 | C-EQP | 设备 | 126000 | 林峰
T008 | 2026-07-09 | INV-7008 | 建诚工程 | C-CON | 施工 | 99000 | 王宁
T009 | 2026-07-10 | INV-7009 | 优联服务 | C-SVC | 服务 | -6500 | 陈娜
T010 | 2026-07-11 | INV-7002 | 恒通设备 | C-EQP | 设备 | 92000 | 林峰
T011 | 2026-07-12 | INV-7011 | 建诚工程 | C-CON | 施工 | 188000 | 王宁
T012 | 2026-07-13 | INV-7012 | 优联服务 | C-SVC | 服务 | 28000 | 陈娜

## 审计发现
发现编号 | 风险类型 | 风险级别 | 交易编号 | 证据 | 建议 | 涉及金额
F-001 | 缺失审批人 | 中 | T006 | 审批人字段为空 | 补齐可核验的审批记录 | 42000
F-002 | 单笔超限 | 高 | T007 | 金额 126000.00 > 单笔限额 100000.00 | 追加授权审批或冲销超限部分 | 126000
F-003 | 负数金额 | 中 | T009 | 金额为 -6500.00 | 核实是否为合法退款并关联原发票 | 6500
F-004 | 单笔超限 | 高 | T011 | 金额 188000.00 > 单笔限额 180000.00 | 追加授权审批或冲销超限部分 | 188000
F-005 | 重复发票 | 高 | T002,T010 | 发票号 INV-7002 出现 2 次 | 暂停支付并核对原始票据 | 184000
F-006 | 合同累计超限 | 高 | T003,T004,T008,T011 | 合同 C-CON 累计 590000.00 > 限额 550000.00 | 停止新增支付并发起合同变更审批 | 40000
F-007 | 合同累计超限 | 高 | T001,T002,T007,T010 | 合同 C-EQP 累计 388000.00 > 限额 360000.00 | 停止新增支付并发起合同变更审批 | 28000

## 审计汇总
风险类型 | 发现数 | 涉及金额
单笔超限 | 2 | 314000
合同累计超限 | 2 | 68000
缺失审批人 | 1 | 42000
负数金额 | 1 | 6500
重复发票 | 1 | 184000
合计 | 7 | 614500