# Отчёт об удовлетворённости клиентов

Консолидированный анализ опроса и обращений в службу поддержки

# Резюме

Анализ охватывает 50 ответов клиентов и 20 обращений в службу поддержки. Общая удовлетворённость равна 4.20/5, NPS — 42. В поддержке 75% обращений решены с первого контакта, а среднее время решения составляет 3.40 часа. Главный сегментный сигнал — SMB: у него минимальная средняя удовлетворённость 4.00 и NPS -30.

# Данные и методика

Опрос используется для общей оценки, оценок по измерениям, NPS и сегментной разбивки. NPS рассчитан как доля респондентов с баллом 9–10 минус доля с баллом 0–6, в пунктах. Из выгрузки поддержки рассчитаны доля решений с первого контакта и среднее время решения.

# Ключевые метрики

| Метрика | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Overall Satisfaction Score | 4.20/5 | Опрос, n=50 |
| Net Promoter Score (NPS) | 42 | 27 промоутеров; 6 критиков |
| First Contact Resolution Rate | 75% | Поддержка, n=20 |
| Average Resolution Time | 3.40 часа | Поддержка, n=20 |

# Оценки по измерениям

Product Quality: 4.30 по шкале 1-5.

Customer Service: 4.00 по шкале 1-5.

Value for Money: 3.90 по шкале 1-5.

Ease of Use: 4.40 по шкале 1-5.

Average Recommend Score: 8.34 по шкале 0-10.

Лучшая оценка по шкале 1–5 — Ease of Use (4.40), а минимальная — Value for Money (3.90). Это обосновывает приоритет по разъяснению ценности продукта, не отменяя необходимость улучшать сервис.

# Сегментный анализ

Enterprise: 10 ответов; удовлетворённость 4.50; NPS 100; решение с первого контакта 70%.

Mid-Market: 20 ответов; удовлетворённость 4.25; NPS 85; решение с первого контакта 80%.

SMB: 20 ответов; удовлетворённость 4.00; NPS -30; решение с первого контакта 75%.

SMB — сегмент с самой низкой средней удовлетворённостью (4.00) и самым низким NPS (-30). При этом в сегменте всего 20 ответов, поэтому величину разрыва нужно проверить на следующей волне.

# План улучшений

Improve First Contact Resolution — ответственный Head of Support; срок 90 days; метрика First Contact Resolution Rate.

Reduce Resolution Time — ответственный Support Operations Lead; срок 120 days; метрика Average Resolution Time (Hours).

SMB Customer Success Program — ответственный Customer Success Lead; срок 180 days; метрика SMB Overall Satisfaction.

Первый контур — повысить FCR с 75% до 85%; второй — сократить среднее время решения с 3.40 до 2.00 часа; третий — повысить удовлетворённость SMB с 4.00 до 4.20. Цели являются управленческими ориентирами, а не исходными фактами.

# Ограничения

В опросе нет Customer_ID, поэтому 50 ответов нельзя построчно связать с 20 обращениями поддержки. Мы не делаем выводов о корреляции на уровне клиента и не утверждаем причинную связь между скоростью поддержки и оценкой опроса. Выборки невелики; для решений о масштабировании нужна повторная волна и доверительные интервалы.

# Вывод

Команде следует начать с операционно проверяемых шагов: FCR, время решения и отдельная работа с SMB. Каждый цикл следует завершать повторным измерением на том же наборе метрик.