## Corrective Actions
Supplier | Issue | Required Action | Owner | Target Date | Est. Cost | Status
ООО ТехСервис | 合同缺少责任上限条款 | 补充不超过 12 个月付款额的责任上限 | 采购合规负责人 | 2026-09-19 | 0 | Planned
Глобал Логистика | 合同未给出具体 SLA 指标 | 补充可衡量的可用性、响应和修复指标 | 采购合规负责人 | 2026-09-26 | 370000 | Planned
Глобал Логистика | 合同缺少保密条款 | 补充保密义务和期限 | 法务负责人 | 2026-10-03 | 0 | Planned
КонтролКачество | 付款条件偏离标准 30 天条款 | 由采购与财务复核并修订付款条款 | 采购合规负责人 | 2026-10-03 | 740000 | Planned
КонсалтГрупп | 补充服务范围、交付成果和期限 | 明确服务范围并签署补充条款 | 采购合规负责人 | 2026-10-10 | 0 | Planned
КонсалтГрупп | 成果知识产权归属不明确 | 明确公司对合同成果的权利 | 法务负责人 | 2026-10-17 | 150000 | Planned