华中区域零售项目经营资金异常及现金流风险

专项核查报告

一、基本概况

（一）项目概况

华中区域零售项目于 2025 年正式启动，定位为服务周边社区的综合线下零售门店，同步开通线上销售渠道。项目采用多方合作运营模式，远艘零售项目部为项目主体及实际经营方，华梅商业运营有限公司承担项目运营管理职责，云囍供应链有限公司负责仓储物流协同，嘉笔数字商贸有限公司为线上平台代运营方，安莫管理咨询中心提供财务协查支撑。

合作初始约定：运营方负责商品采购、供应链对接、门店运营及费用核算；投资方负责启动资金投入、本地门店日常管理与经营协调；项目以月度对账为基准，实现采购、入库、销售、回款、费用结算闭环运营。

（二）核查范围与依据

- 核查范围：2025 年 1 月 - 11 月项目资金收支、预付款项、平台结算、物流费用、运营服务费、内部资金调拨、库存占用及费用分摊等全流程业务。

- 核查依据：项目运营台账、往来对账记录、月度运营报表、资金流转单据、合作沟通资料、库存统计数据表及各方业务协同记录。

- 核查说明：本次核查为阶段性事实梳理，部分原始凭证尚待补充核验，暂不作最终责任定性，仅客观列明资金异常线索、核查发现问题、经营影响及风险处置建议。

二、关联合作主体及职责边界

本次项目涉及五家核心关联主体，各主体业务职能交叉、数据各自留存，未建立统一对账口径，存在职责边界模糊、数据信息不同步问题，具体如下：

| 序号 | 合作主体名称 | 核心角色 | 主要职责 | 现存问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华梅商业运营有限公司 | 项目运营方 | 采购计划制定、门店运营指导、费用核算分摊 | 主导采购与费用列支，费用科目划分不清 |
| 2 | 云囍供应链有限公司 | 物流协同方 | 仓储配送、到货协调、供应商对接 | 物流单据、配送回单留存不完整 |
| 3 | 嘉笔数字商贸有限公司 | 平台代运营方 | 线上渠道运营、订单收款、平台结算 | 代收销售收入，回款结算周期随意延后 |
| 4 | 远艘零售项目部 | 项目主体 | 门店经营、本地管理、经营资料归集 | 关键业务数据依赖外部主体，资金管控偏弱 |
| 5 | 安莫管理咨询中心 | 财务协查方 | 台账整理、往来对账、费用科目梳理 | 仅协助资料整理，无最终审批决策权 |

三、专项核查发现资金异常事项经比对

账户流水、采购台账、平台结算记录及内部往来数据，项目存在提前预付账款、平台收入回流滞后、运营服务费重复计费、费用分摊依据不足、内部资金调拨待核、业务单据缺失六大类异常，涉及多笔大额资金往来：

| 发生时间 | 业务类型 | 涉及金额（万元） | 异常核心问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 年 1 月 | 开办筹备款 | 85 | 门店筹建及系统接入支出，明细凭证资料缺失待补 |
| 2025 年 2 月 | 供应链预付款 | 320 | 提前大额预付货款，付款进度与货物交付、入库验收不匹配 |
| 2025 年 3 月 | 平台结算挂账 | 118 | 线上订单收入滞留平台账户，未按约定回流项目主体，长期挂账 |
| 2025 年 4 月 | 物流代垫费用 | 52 | 物流配送回单、费用分摊依据留存不完整，无法核验真实性 |
| 2025 年 5 月 | 运营服务费 | 76 | 固定管理费与订单服务费重复计提、重复计费 |
| 2025 年 6 月 | 促销费用分摊 | 44 | 费用归属期间与营销活动确认资料不一致，跨期列支 |
| 2025 年 8 月 | 内部资金调拨 | 210 | 内部账户周转调拨用途不明，资金流向及业务背景待核验 |

（一）预付款提前支付

大额资金无效占用项目启动阶段以锁定货源、开业铺货为由大额预付供应链款项，未严格执行合同 - 订单 - 入库 - 验收 - 付款闭环流程。部分款项在货物未交付、未验收前提下提前支付，后续到货批次、商品品类、结算发票未能及时闭环，造成账面预付款余额居高不下。 该问题直接挤占项目流动资金，影响门店日常补货、人员薪酬及营销活动投放，滞销商品叠加预付占用，进一步放大资金沉淀风险。

（二）线上平台收入回流滞后

长期挂账线上销售收入统一由嘉笔数字商贸代收，未按合作约定及时划转至项目主体账户。项目主体无法同步获取订单明细、退款记录、平台扣点及结算凭证，118 万元平台结算款形成长期往来挂账。 造成门店前端有实际销售业绩，但项目经营账户无实际现金流入，销售数据与现金流严重背离，误导采购规模、库存周转及盈利测算判断。

（三）运营服务费重复计费

费用边界混乱76 万元运营服务费存在双重计费问题，既列支固定管理服务费，又在订单服务、系统支持、促销协同科目重复分摊计费。未明确区分基础服务、增值服务、实际垫付及内部管理成本，导致项目成本虚高、利润核算失真。

（四）费用分摊及单据管理缺失

核查溯源困难物流代垫费、促销分摊费存在支撑资料不全、归属期间错位问题；采购、结算、费用审批、资金调拨等关键环节，部分回单、结算单、审批记录未同步归档。各方台账费用名称、金额口径、确认时间不统一，加大账务核对与责任追溯难度。

（五）内部资金调拨用途不明

资金流向失控2025 年 8 月 210 万元内部账户资金调拨无完整业务说明、审批依据及用途佐证，内部周转缺乏书面授权及流程留痕，资金使用合规性、真实性待专项核验。

四、业务执行流程偏离及成因分析

（一）原约定标准流程合作初期约定实行月度对账制

运营方提采购计划→项目主体预算审核→供应链发货入库→门店销售记账→凭验收单、回款记录、发票资料统一结算付款，实现全业务闭环管控。

（二）实际执行流程偏离

采购付款前置化：未完成到货验收即提前付款，资金支出早于业务实质落地； 收款账户体外化：线上收入由第三方代收，脱离项目主体资金管控； 费用分摊随意化：无统一分摊规则及明细依据，重复列支、跨期列支频发； 资料归档碎片化：合同、订单、票据、审批单据未同步归档留存。

（三）核心成因

多方合作主体职责交叉，未建立统一对账规则与结算标准； 资金审批管控机制不完善，预付款、代付款、资金调拨缺乏严格复核； 业务、财务、运营数据割裂，信息不同步，资金流向无法实时监控； 缺乏资金共管、固定结算周期等约束机制，第三方代收代付缺乏管控。

五、库存占用及现金流压力测算项目高库存叠加资金异常占用

形成持续性现金流承压，2025 年 6-11 月库存规模及资金需求如下：

| 月份 | 库存规模（万元） | 预计周转资金需求（万元） | 风险说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 月 | 410 | 205 | 开业备货偏高，商品周转低于预期 |
| 7 月 | 395 | 198 | 库存微降，平台回款未足额归集 |
| 8 月 | 382 | 191 | 库存结构调整，滞销品资金占用突出 |
| 9 月 | 401 | 200 | 节前备货增量，采购资金需求骤升 |
| 10月 | 376 | 188 | 促销后库存回落，费用结算未完成 |
| 11月 | 358 | 179 | 库存压力缓解，应收挂账仍需清理 |

- 整体来看，项目库存虽呈缓慢下降趋势，但降幅远低于资金占用改善速度。叠加预付款占用、平台收入挂账、未结算费用列支，项目长期面临有销售业绩、无可用现金流的困境，日常补货、费用支付、经营周转均受到严重制约。

六、资金异常及现金流风险综合影响

- 现金流风险：大额预付、收入滞留、资金调拨不明导致流动资金被无效占用，短期周转能力弱化，持续经营存在资金断流隐患；

- 经营核算风险：重复计费、跨期费用、收入滞后确认，造成成本虚高、利润失真，无法真实反映项目实际经营成果；

- 合作协同风险：多方对账口径不一、资料缺失，易引发费用争议、收益分配纠纷，破坏合作稳定性；

- 合规审计风险：资金支付审批依据不足、单据留痕缺失、体外代收资金，后续审计、账务调整及外部核查存在合规隐患。

七、专项核查整改及风险化解建议

（一）全面梳理账务，逐笔核验资金往来

- 对 2025 年 1-11 月 85 万开办款、320 万预付款、118 万平台挂账、76 万运营服务费、210 万资金调拨等大额资金逐笔建档，匹配合同、订单、入库单、发票、审批单据，完成全链条溯源核查。

（二）规范平台结算，清收滞留挂账资金

- 要求平台代运营方提供完整订单流水、退款明细、扣费凭证及结算台账，明确滞留款项金额及返还时限，建立固定月度结算机制，杜绝收入长期体外滞留。

（三）重构费用科目，清理重复计费项目

- 对运营服务费、物流费、促销费、系统服务费开展重分类梳理，剔除重复计费、依据不足及跨期列支费用，明确各类服务收费边界与分摊标准。

（四）建立资金管控机制，实行账户共管

- 设立项目专用收支共管账户，统一归集线上线下全部营业收入；严格管控预付款、代付款、内部资金调拨，实行书面申请、预算审核、双人复核审批制度。

（五）完善业务流程及资料归档

- 恢复订单 - 入库 - 销售 - 回款 - 发票闭环流程，严禁无依据提前付款；统一各方对账口径、费用核算标准；所有业务单据、审批文件、结算凭证同步归档留存。

（六）盘活库存及应收，缓解现金流压力

- 梳理滞销库存制定清库促销方案，加快存货周转；专项清理平台挂账、预付款项、待分摊费用，通过账务调整、款项追偿、费用抵扣等方式盘活沉淀资金。

八、核查结论

- 经专项核查，华中区域零售项目存在预付款违规前置、平台收入回流滞后、服务费重复计费、费用分摊无依据、内部资金调拨不明、业务资料留存缺失多项资金异常问题。受上述问题叠加影响，项目库存与资金占用偏高，现金流持续承压，经营核算失真，已形成实质性经营风险与合规风险。

- 建议立即落实账务核查、挂账清收、费用清理、流程重构及资金共管措施，补齐原始凭证及审批留痕资料；对无法提供合理业务依据的异常款项，纳入专项追偿核查，同步完善长效管控机制，防范后续同类资金异常及现金流风险再度发生。

核查编制人：林远芝

编制日期：2026 年 5 月 20 日