专项核查呈报材料

（华中区域零售项目经营资金异常及现金流风险事项）

【核心核查事项】

1. 320万元供应链预付款提前支付及资金占用（云囍供应链）

2. 118万元线上平台结算款延迟回流（嘉笔数字商贸）

3. 76万元运营服务费重复计费（华梅商业运营）

4. 210万元内部资金调拨用途待核（远艘零售项目部）

5. 181万元开办筹备、物流代垫及促销费用待补凭证

呈报人：林远芝

（华中区域商业项目合作方）

联系方式：186****2741

联系地址：华中地区羽厘商业办公区

日期：2026年5月20日

待核查影响资金总额：905万元

目 录

第一部分：项目背景	3

第二部分：主要关联主体情况	4

第三部分：异常资金往来情况	4

第四部分：业务流程变化说明	6

第五部分：库存与资金需求分析	7

第六部分：综合说明	8

第一部分：项目背景

本说明文件基于项目经营管理过程中发现的财务异常情况整理形成，重点围绕项目启动后资金流向、合作主体履约、平台收入结算、库存占用及服务收费等事项进行梳理。相关主体名称、资金数据及业务细节均已进行调整和重构，旨在对经营异常形成较为完整的事实性说明，便于后续内部复核、沟通协商及公开交流使用。

本文件所述内容主要来源于项目台账、往来对账记录、阶段性运营报表及合作沟通过程中形成的资料。由于部分原始凭证仍需进一步补充核验，本文不对最终责任进行定性判断，仅对已发现的异常线索、业务影响及后续建议作出说明。

图1：项目资金流转示意图

从资金流转路径看，投资方资金首先进入项目主体账户，再根据采购计划、物流配送、平台服务及日常运营需要向外部或关联主体支付。异常集中出现在付款审批依据不足、结算回款周期拉长以及费用科目边界不清等环节，导致项目账户难以及时反映真实经营成果。

华中区域零售项目于2025年启动运营，项目定位为覆盖周边社区消费需求的综合零售门店，并同步接入线上销售渠道。合作初期，双方约定由运营方负责商品采购、供应链对接、物流统筹及系统支持，投资方负责项目启动资金投入、本地门店管理和日常经营协调。按照原计划，项目应在完成首轮铺货后逐步形成稳定销售回款，并以月度对账作为后续采购、费用分摊和收益结算的主要依据。

在项目推进过程中，门店开业、备货、促销投放及平台上线等事项集中发生，短期内对现金流提出了较高要求。正常情况下，采购付款应与采购订单、入库验收、销售回款及发票资料相互匹配，确保资金支出与实际经营活动保持一致。但从后续资料看，部分款项在货物交付或服务确认前已提前支付，部分平台订单收入未按约定周期回到项目主体账户，个别服务费用还存在重复计提或计费依据不足的问题。

上述情况并非单一节点问题，而是伴随项目扩张和运营分工变化逐步显现。由于采购、仓储、平台收款和门店管理分别由不同主体参与，信息同步不及时会直接影响资金使用效率；若结算责任、审批边界和资料留存没有同步完善，则容易形成账面挂账、实际资金占用与经营成果不一致的局面。

第二部分：主要关联主体情况

根据目前掌握的资料，项目涉及的关联主体主要包括运营方、供应链协同方、平台代运营方及项目主体。各主体在业务链条中承担不同职能，但由于采购计划、平台收款与费用结算之间存在交叉，部分交易在执行层面出现了职责边界不清的情况。

| 主体 | 角色 | 关联说明 |
| --- | --- | --- |
| 华梅商业运营有限公司 | 项目运营方 | 负责采购计划、门店运营指导及阶段性费用核算 |
| 云囍供应链有限公司 | 物流协同方 | 负责仓储配送、到货协调及部分供应商对接 |
| 嘉笔数字商贸有限公司 | 平台代运营方 | 负责线上渠道上架、订单收款及平台结算管理 |
| 远艘零售项目部 | 项目主体 | 负责合作经营门店、本地管理及经营资料归集 |
| 安莫管理咨询中心 | 财务协查方 | 协助整理往来台账、对账资料及费用科目说明 |

从现有记录看，运营方对采购节奏、商品结构和部分费用项目具有较强影响力；供应链协同方掌握仓储与配送环节资料；平台代运营方则掌握线上订单、退货、佣金及结算周期等数据。项目主体虽然承担门店实际经营管理，但在部分关键数据的取得上依赖其他合作主体提供，因此对资金流向和收入回款的实时掌握不足。

由于合作关系涉及多方协同，若各主体之间没有建立统一的对账口径，后续核查时容易出现同一笔费用在不同台账中名称不一致、金额口径不一致或确认时间不一致等问题。此类差异会影响项目现金流判断，也会增加后续追溯和责任划分的难度。

第三部分：异常资金往来情况

经对项目账户、采购台账、平台结算记录及内部往来表进行初步比对，项目在运营初期存在频繁提前付款、长期挂账、平台销售收入未及时回流以及服务费重复计提等问题。相关款项虽然均与项目经营活动存在一定关联，但部分支出缺少完整的审批资料、验收依据或结算说明，导致资金流向与业务实质之间出现偏差。

| 时间 | 业务类型 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-01 | 开办筹备款 | 85 | 用于门店筹建及系统接入，部分明细资料需补充 |
| 2025-02 | 预付款项 | 320 | 提前支付供应链资金，货物交付节奏与付款进度不完全匹配 |
| 2025-03 | 平台结算挂账 | 118 | 线上订单收入未按约定周期返还至项目主体账户 |
| 2025-04 | 物流代垫费用 | 52 | 部分配送回单及分摊依据保存不完整 |
| 2025-05 | 运营服务费 | 76 | 存在固定服务费与订单服务费重复计提情形 |
| 2025-06 | 促销费用分摊 | 44 | 费用归属期间与活动确认资料存在差异 |
| 2025-08 | 资金调拨 | 210 | 内部账户周转用途需进一步核验 |

一、提前付款情况

项目启动阶段，运营方以锁定货源、保障开业铺货为由提出较大规模预付款需求。预付款安排本身在零售项目中并非异常，但应当与采购合同、供货清单、入库单及后续销售计划保持对应。现有资料显示，部分款项在到货验收前已完成支付，且后续到货批次、商品品类及结算发票未能及时闭合，造成账面预付款余额较高。

提前付款直接压缩了项目主体可调度资金，影响门店日常补货、人员支出和营销活动安排。当预付款无法在合理周期内转化为可销售库存或明确应收款时，资金占用风险会进一步扩大。

二、平台收入回流滞后情况

线上渠道销售原本应作为门店现金流的重要补充，但实际执行中，部分订单收入先进入平台代运营主体账户，再由其根据内部规则进行延后结算。由于项目主体未能同步获取完整的订单明细、退款记录、平台扣点及结算凭证，导致部分收入长期停留在往来科目中，无法及时确认为项目可使用资金。

平台收入回流滞后使项目经营成果在账面上被弱化：门店前端虽然产生销售，但项目账户无法按时收到对应款项，造成销售数据与现金流表现不一致。这一差异也影响后续判断采购规模、库存周转及利润测算的准确性。

三、重复收费及费用边界不清情况

在费用核算方面，部分运营服务费既按固定管理服务费列支，又在订单服务、系统支持或促销协同中再次分摊，存在同一管理职能被重复计入不同科目的风险。对于此类费用，应进一步区分基础服务、增值服务、实际垫付和内部管理成本，避免因科目拆分不清导致项目主体承担额外支出。

第四部分：业务流程变化说明

根据合作初期约定，项目货款应以月度对账为基础进行统一结算。一般流程应包括：运营方提出采购计划，项目主体确认预算及采购范围，供应链主体完成发货和入库交接，门店形成销售或库存记录后，再根据验收结果、销售回款及票据资料进行付款确认。该流程的核心在于“订单、入库、销售、回款、发票”之间形成完整闭环。

实际执行过程中，项目流程出现了较明显的前置化和集中化变化。其一，采购付款被提前至货物未完全交付前，导致资金先于业务结果发生；其二，线上渠道订单收入不直接进入项目主体账户，而由代运营主体集中收取后延后结算；其三，部分费用由运营方或协同方先行列示，再要求项目主体按比例承担，但费用形成依据、分摊规则和审批记录并不完整。

流程变化本身并不必然导致异常，但应当配套形成书面变更记录、明确授权范围以及对应的对账机制。若仍沿用合作初期的简单审批方式，却在实际运营中增加了代收、代付、垫付和分摊等复杂安排，就会造成项目主体对资金走向的控制能力下降。

| 流程环节 | 原约定方式 | 实际执行变化 | 可能影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购付款 | 按月对账后根据验收结果付款 | 部分款项提前支付，且到货资料滞后 | 形成预付款占用，增加资金压力 |
| 平台收款 | 销售收入应归集至项目主体账户 | 代运营主体集中收取后延迟结算 | 账面收入与实际现金回流不匹配 |
| 费用分摊 | 按合同约定列支并附明细 | 部分服务费用按多个科目重复列示 | 导致成本口径偏高，利润测算失真 |
| 资料留存 | 合同、订单、票据与台账同步归档 | 部分回单、结算单及审批记录缺失 | 增加后续核查难度 |

因此，后续核查不应只关注单笔资金是否发生，还应同步审查资金发生前后的业务依据是否完整、审批权限是否合规、收付款账户是否与合同主体一致，以及相关费用是否存在重复归集或跨期确认。

第五部分：库存与资金需求分析

库存规模与资金需求是判断零售项目现金流健康程度的重要指标。项目启动后，为保障门店开业和线上渠道铺货，前期库存规模保持在较高水平；但在销售回款滞后、补货节奏调整不及时的情况下，库存占用并未快速下降，反而与预付款、平台挂账共同形成资金压力。

| 月份 | 库存规模（万元） | 预计资金需求（万元） | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6月 | 410 | 205 | 开业后备货规模较高，部分商品周转速度低于预期 |
| 7月 | 395 | 198 | 库存略有下降，但平台回款仍未完全归集 |
| 8月 | 382 | 191 | 存货结构开始调整，慢销品占用仍较明显 |
| 9月 | 401 | 200 | 节前备货增加，采购资金需求阶段性上升 |
| 10月 | 376 | 188 | 促销后库存回落，但费用结算尚未完全确认 |
| 11月 | 358 | 179 | 库存压力有所缓解，仍需配合应收款清理 |

从月度数据看，项目库存规模虽有波动下降趋势，但下降速度不及资金占用改善速度。造成该现象的原因主要包括：部分商品已入库但销售转化不足，线上订单销售收入未及时回流，促销费用和物流费用在结算期内集中确认，以及前期预付款尚未全部对应到可核验的商品或服务。

若仅以库存余额判断项目经营状况，容易忽视平台挂账和费用待确认对现金流的影响。更合理的分析方式应将库存、应收平台款、预付款、未结费用及银行可用余额合并观察，形成项目资金占用总表，再据此判断后续是否具备正常补货、费用支付和经营周转能力。

根据目前情况，项目短期资金需求主要来自三方面：一是维持门店基础库存所需的补货资金；二是等待平台收入结算期间的周转资金；三是处理历史费用、物流分摊和服务费复核所需的准备金。若不及时完成收入回流和费用清理，项目可能继续面临“有销售但账户现金不足”的经营压力。

第六部分：综合说明

综合现有业务记录、财务往来及内部台账情况，相关异常主要集中在提前付款、平台收入回流滞后、重复服务收费、费用分摊依据不足以及资料归档不完整等方面。上述事项相互叠加后，对项目经营现金流产生较大影响，也降低了各合作主体之间的对账效率。

从经营影响看，提前付款使项目主体在货物或服务尚未充分确认前即承担资金支出；平台收入回流滞后使销售成果无法及时转化为可支配资金；重复收费及费用边界不清则可能导致成本被高估，进而影响项目盈利判断和后续收益分配。若上述问题长期存在，将不利于合作关系稳定，也会增加项目后续融资、结算及审计沟通的难度。

基于现阶段资料，建议后续重点开展以下工作：第一，对2025年1月至11月期间所有大额资金往来逐笔建立索引，按照合同、订单、入库、发票、回款及审批资料进行匹配；第二，要求平台代运营主体提供完整订单流水、退款明细、平台扣费及结算凭证，明确应返还项目主体的款项余额；第三，对运营服务费、系统服务费、促销费和物流费进行科目重分类，剔除重复计费或依据不足的费用；第四，建立项目专用收支账户或资金共管机制，避免收入和支出长期分散在多个主体账户中。

同时，建议在内部管理层面完善付款审批流程。凡涉及预付款、代付款、费用分摊和跨主体资金调拨的，应当形成书面申请、预算依据、业务说明和复核意见；涉及线上平台收入的，应约定固定结算日和逾期说明机制；涉及库存调整的，应将滞销品处置、促销折让和补货预算一并纳入月度经营会议审议。

本说明书所列事项属于阶段性整理结果，后续仍需结合原始凭证、银行流水、平台后台数据及合同文本进一步核验。若相关主体能够及时补充资料并完成对账，部分挂账或费用差异可通过账务调整予以处理；若无法提供充分依据，则应将相关款项列入专项核查范围，并根据核查结果确定追偿、抵扣或调整方案。

说明人：林远芝

2026年05月20日