## Decision_Confirmation
ID | 类别 | 决策内容 | 提出人 | 会话/时间戳 | 原始文件名
DEC-01 | 战略方向 | 战略方向确定：放弃泛内容平台铺量，聚焦K12数理化三科垂直AI深耕 | 林晓峰（CEO） | STRAT-2026-D1-AM 00:23:14 | D1_上午场_转写稿.txt
DEC-02 | 产品 | AI答疑 Q3 上线承诺，建立垂直 AI 能力路线 | 张远（CPO） | STRAT-2026-D1-PM 00:07:21（metadata） | 会议录音元数据.json
DEC-03 | 预算 | 重新分配预算以支持 AI 转型 | 王磊（CFO） | STRAT-2026-D1-PM 00:42:08（metadata） | 会议录音元数据.json
DEC-04 | B端业务 | 启动 B 端业务立项并以学校采购为重点 | 周燕（CMO） | STRAT-2026-D2-AM 00:55:12（metadata） | 会议录音元数据.json
DEC-05 | 技术架构 | 推进技术架构切换并追加 150 万元预算，提交董事会审批 | 李明（CTO）/王磊（CFO） | STRAT-2026-D2-PM 01:08:44 | D2_下午场_转写稿.txt
DEC-06 | 组织机制 | 成立竞品快速响应小组，由张远牵头，李明、周燕参与，2 周内提交方案 | 林晓峰（CEO） | STRAT-2026-D2-PM 00:52:18 | D2_下午场_转写稿.txt

## Risk_Warnings
ID | 风险内容 | 提出人/会话 | 原始文件名 | 关联决策
RISK-01 | 大模型 API 架构迁移至少需要 5 个月，Q3 上线存在风险。 | 李明；STRAT-2026-D1-AM 01:05:33 | D1_上午场_转写稿.txt | DEC-02,DEC-05
RISK-02 | B端客户流失主因是缺失AI功能，若不快速上线将加剧流失。 | CRM/NPS 交叉证据；STRAT-2026-D2-AM | 企业客户CRM_2026Q1.xlsx；NPS问卷数据_2026-02.xlsx | DEC-04
RISK-03 | 竞品功能更完整且快速迭代，B端窗口期可能缩短。 | CRM/竞品周报；STRAT-2026-D2-PM | 企业客户CRM_2026Q1.xlsx；竞品监控周报_W01-W12.xlsx | DEC-06

## OKR_Revisions
ID | 目标 | 修订内容 | 提出人/会话 | 原始文件名
OKR-01-KR1 | O1 | 聚焦 K12 数理化三科垂直 AI，完成垂直路线图 | 林晓峰；D1 AM | D1_上午场_转写稿.txt
OKR-01-KR2 | O1 | AI 答疑按 Q3 计划上线并建立三科能力基线 | 张远；D1 PM metadata | 会议录音元数据.json
OKR-01-KR3 | O1 | 难题退出率从 43% 降低至 25% 以下 | 张远；D1 AM 00:04:22 | D1_上午场_转写稿.txt；DAU行为日志_2025Q4-2026Q1.xlsx
OKR-02-KR1 | O2 | 提升答疑解释的理解率与用户继续学习率 | 周燕；NPS/DAU evidence | NPS问卷数据_2026-02.xlsx；DAU行为日志_2025Q4-2026Q1.xlsx
OKR-02-KR2 | O2 | 建立 AI 答案准确性验证和性能改进机制 | 李明；D1 AM | D1_上午场_转写稿.txt
OKR-03-KR1 | O3 | AI 研发投入翻倍（原目标为保持现有研发投入） | 王磊；D1 AM | D1_上午场_转写稿.txt
OKR-03-KR2 | O3 | 完成架构迁移成本拆分并控制 Q3 上线风险 | 李明/王磊；D2 PM | D2_下午场_转写稿.txt
OKR-04-KR1 | O4 | B端增长从当前 23% 向 35% 目标提升，建立学校采购渠道 | 周燕；D2 AM metadata | 企业客户CRM_2026Q1.xlsx；会议录音元数据.json

## Evidence_Metrics
指标 | 数值 | 单位 | 来源文件 | 说明
难题退出率 | 43% | % | DAU行为日志_2025Q4-2026Q1.xlsx；D1_上午场_转写稿.txt | 2026-02 路径漏斗；高于竞品 18 个百分点
竞品差距 | 18 | 个百分点 | D1_上午场_转写稿.txt | 转写稿明确表述
NPS 开放反馈：答疑不好用 | 147 | 条 | D1_上午场_转写稿.txt | 会议引用 NPS 聚类
NPS 开放反馈：定价性价比低 | 156 | 条 | D1_上午场_转写稿.txt；NPS问卷数据_2026-02.xlsx | 会议与聚类汇总
B端客户数 | 214 | 家 | 企业客户CRM_2026Q1.xlsx | CRM 汇总
B端增速 | 23% | % | 企业客户CRM_2026Q1.xlsx | 低于 35% 目标
猿辅导 AI 月活 | 3000000 | 人/月 | 竞品监控周报_W01-W12.xlsx；D2_下午场_转写稿.txt | W12 与会议引用
猿辅导 B端 BD 团队 | 80 | 人 | 竞品监控周报_W01-W12.xlsx；D1_上午场_转写稿.txt | 学校白名单采购流程

## 90_Day_Action_Plan
阶段 | 关键行动 | 负责人 | 依据
Q2 | 完成 AI 答疑产品与架构方案、迁移成本拆分 | 李明（CTO） | D1_上午场_转写稿.txt；D2_下午场_转写稿.txt
Q2 | 成立竞品快速响应小组并提交差异化方案（2周内） | 张远（牵头）、李明、周燕 | D2_下午场_转写稿.txt
Q3 | 按计划上线 AI 答疑并跟踪难题退出率 | 张远（CPO） | 会议录音元数据.json；DAU行为日志_2025Q4-2026Q1.xlsx
Q3 | 推进学校白名单采购与 B端增长复盘 | 周燕（CMO） | 企业客户CRM_2026Q1.xlsx；竞品监控周报_W01-W12.xlsx

## File_Relationship_Graph
记录类型 | From | To | 关系/说明
NODE | 会议录音元数据.json |  | source or compressed logical output
NODE | D1_上午场_转写稿.txt |  | source or compressed logical output
NODE | D2_下午场_转写稿.txt |  | source or compressed logical output
NODE | DAU行为日志_2025Q4-2026Q1.xlsx |  | source or compressed logical output
NODE | NPS问卷数据_2026-02.xlsx |  | source or compressed logical output
NODE | 企业客户CRM_2026Q1.xlsx |  | source or compressed logical output
NODE | 竞品监控周报_W01-W12.xlsx |  | source or compressed logical output
NODE | 决策确认表.xlsx |  | source or compressed logical output
NODE | 文件关系图谱.json |  | source or compressed logical output
NODE | 战略转型决策报告.pptx |  | source or compressed logical output
EDGE | D1_上午场_转写稿.txt | D2_下午场_转写稿.txt | session continuity
EDGE | D1_上午场_转写稿.txt | 会议录音元数据.json | session metadata
EDGE | D2_下午场_转写稿.txt | 会议录音元数据.json | session metadata
EDGE | D1_上午场_转写稿.txt | 决策确认表.xlsx | decision evidence
EDGE | D2_下午场_转写稿.txt | 决策确认表.xlsx | decision evidence
EDGE | 会议录音元数据.json | 决策确认表.xlsx | timestamp/person anchors
EDGE | NPS问卷数据_2026-02.xlsx | 决策确认表.xlsx | NPS evidence
EDGE | DAU行为日志_2025Q4-2026Q1.xlsx | 决策确认表.xlsx | DAU evidence
EDGE | 企业客户CRM_2026Q1.xlsx | 决策确认表.xlsx | CRM evidence
EDGE | 竞品监控周报_W01-W12.xlsx | 决策确认表.xlsx | competitor evidence
EDGE | D1_上午场_转写稿.txt | 文件关系图谱.json | lineage
EDGE | D2_下午场_转写稿.txt | 文件关系图谱.json | lineage
EDGE | DAU行为日志_2025Q4-2026Q1.xlsx | 文件关系图谱.json | lineage
EDGE | NPS问卷数据_2026-02.xlsx | 文件关系图谱.json | lineage
EDGE | 会议录音元数据.json | 文件关系图谱.json | lineage
EDGE | 竞品监控周报_W01-W12.xlsx | 文件关系图谱.json | lineage
EDGE | 企业客户CRM_2026Q1.xlsx | 文件关系图谱.json | lineage
EDGE | 决策确认表.xlsx | 文件关系图谱.json | output lineage
EDGE | D1_上午场_转写稿.txt | 战略转型决策报告.pptx | report evidence
EDGE | D2_下午场_转写稿.txt | 战略转型决策报告.pptx | report evidence
EDGE | DAU行为日志_2025Q4-2026Q1.xlsx | 战略转型决策报告.pptx | report evidence
EDGE | NPS问卷数据_2026-02.xlsx | 战略转型决策报告.pptx | report evidence
EDGE | 企业客户CRM_2026Q1.xlsx | 战略转型决策报告.pptx | report evidence
EDGE | 竞品监控周报_W01-W12.xlsx | 战略转型决策报告.pptx | report evidence
EDGE | 决策确认表.xlsx | 战略转型决策报告.pptx | compressed output lineage
EDGE | 文件关系图谱.json | 战略转型决策报告.pptx | compressed output lineage
SUMMARY | conclusions | decisions:6; risks:3; okr_revisions:8 | compressed one_xlsx adaptation
TRACEABILITY | RISK-01 | D1_上午场_转写稿.txt | risk source
TRACEABILITY | RISK-02 | 企业客户CRM_2026Q1.xlsx；NPS问卷数据_2026-02.xlsx | risk source
TRACEABILITY | RISK-03 | 企业客户CRM_2026Q1.xlsx；竞品监控周报_W01-W12.xlsx | risk source
TRACEABILITY | OKR-1 | OKR_Revisions row 2 | source listed in OKR sheet
TRACEABILITY | OKR-2 | OKR_Revisions row 3 | source listed in OKR sheet
TRACEABILITY | OKR-3 | OKR_Revisions row 4 | source listed in OKR sheet
TRACEABILITY | OKR-4 | OKR_Revisions row 5 | source listed in OKR sheet
TRACEABILITY | OKR-5 | OKR_Revisions row 6 | source listed in OKR sheet
TRACEABILITY | OKR-6 | OKR_Revisions row 7 | source listed in OKR sheet
TRACEABILITY | OKR-7 | OKR_Revisions row 8 | source listed in OKR sheet
TRACEABILITY | OKR-8 | OKR_Revisions row 9 | source listed in OKR sheet

## Source_Notes
项目 | 记录
Metadata revision | Workspace-Bench-Lite 60b08b1cc2e8054afbc3ca2160d37876b4f0765c；task 386
Workspace archive | Workspace-Bench-Workspaces e245d63bfa20cfdb708cd8e78145ffb087155857；README 声明 Apache-2.0
Adaptation boundary | 原始输出含 PPTX/JSON/XLSX；矩阵 one_xlsx，故压缩为一个 XLSX 的决策表、指标表和关系图谱。
Missing source gap | metadata 引用 D1 下午场、D2 上午场和若干音频，但本 task data_manifest 未提供；不臆造其内容。
会议录音元数据.json | 041790098406a596c27618d8b403976da96cac92882fe29bbc5f89952209f62a
D1_上午场_转写稿.txt | 402e2ab79ae3cfc532effce3c4794ed71bfbac3456ef0748431f7f8d2a4787b9
D2_下午场_转写稿.txt | 4d737be138c96a52def21609ded0ea95805d6b586cfe77c11c8223c26afaae50
DAU行为日志_2025Q4-2026Q1.xlsx | 9be95e3131c671efb7229482748acfaccb92876873de21abfc2313b003cdf589
NPS问卷数据_2026-02.xlsx | c6663701331e3e16823621c615d58f244fbf7973773305d137fe91ccb4fa1bb0
企业客户CRM_2026Q1.xlsx | 1eb1b28363124ef5eaa4511bb5604ebc0cf33a20ceaa18f662a42ba4b6ebdfc4
竞品监控周报_W01-W12.xlsx | 3b05d5f96d34ba2056869a06253a988df970614d3f8017a9291597933fb64463