- 青禾公共书房网络化运营与更新规划书

- 摘要

- 一、项目定位与服务原则

- （一）公共阅读空间的建设背景

- 1.城市文化消费与邻里阅读需求

- 本方案围绕公共书房的连续开放、活动排期、读者服务和空间维护展开，重点解决小型文化空间在日常管理中常见的排班不均、设备闲置、活动重复和服务反馈滞后等问题。通过统一的运营台账、分级服务包和月度复盘机制，各点位可以在保持本地特色的同时，形成可复制的管理标准。 本轮记录覆盖18个服务节点、2类核心场景，阶段满意度约为65%，一般问题在7天内完成闭环。空间更新不追求一次性大改造，而采用轻量化迭代方式。优先处理入口识别、书架分区、插座补充、通风照明、导视牌和活动收纳等影响体验的基础环节，再根据客流变化逐步引入夜间阅读、主题书展、邻里讲读和手作课堂等内容。为提升服务的真实可达性，方案建议在社区公告栏、学校门口、商街转角和线上小程序同步发布开放时间、活动日历与预约规则。导视信息应使用简洁文字和统一图标，让首次到访者能够快速找到入口、还书点、亲子区和安静阅读区。

- （1）公共书房网络的服务对象与覆盖逻辑

- 调研记录显示，读者更关注安静座位、灯光舒适度、图书更新速度、活动预约便利性以及儿童阅读区的安全性。围绕这些高频需求，方案将服务内容拆分为基础阅读、亲子陪伴、社群活动、数字借阅和社区共创五个模块，便于后续按片区进行组合投放。 本轮记录覆盖25个服务节点、3类核心场景，阶段满意度约为68%，一般问题在8天内完成闭环。

- 空间更新不追求一次性大改造，而采用轻量化迭代方式。优先处理入口识别、书架分区、插座补充、通风照明、导视牌和活动收纳等影响体验的基础环节，再根据客流变化逐步引入夜间阅读、主题书展、邻里讲读和手作课堂等内容。 本轮记录覆盖32个服务节点、4类核心场景，阶段满意度约为71%，一般问题在9天内完成闭环。志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。每项任务均应有明确时长、责任边界和反馈渠道，避免志愿者承担专业管理工作，同时让居民参与感转化为长期支持。活动设计应避免单纯追求数量，重点关注读者是否愿意再次参加、是否产生持续阅读行为、是否带动家庭成员共同使用空间。

- 运营团队将每日开闭馆、借阅登记、场地巡检、活动签到、物资补充和意见反馈纳入同一张工作清单。各岗位按照时段承担不同职责，避免出现活动期间人手集中、平日服务缺位的情况，保障空间在高峰与低峰时段均能稳定运行。 本轮记录覆盖39个服务节点、5类核心场景，阶段满意度约为74%，一般问题在10天内完成闭环。志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。每项任务均应有明确时长、责任边界和反馈渠道，避免志愿者承担专业管理工作，同时让居民参与感转化为长期支持。活动设计应避免单纯追求数量，重点关注读者是否愿意再次参加、是否产生持续阅读行为、是否带动家庭成员共同使用空间。

- （2）小型文化空间的日常运营问题与改进方向

- 运营目标与价值说明。数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。所有统计结果以汇总口径呈现，主要用于判断座位周转、图书流通、活动报名、设备完好和读者满意度，帮助管理者发现具体环节中的短板。 本轮记录覆盖46个服务节点、6类核心场景，阶段满意度约为77%，一般问题在11天内完成闭环。

- 便民价值：提升近邻阅读与活动到达率，形成十五分钟文化生活圈。。为提升服务的真实可达性，方案建议在社区公告栏、学校门口、商街转角和线上小程序同步发布开放时间、活动日历与预约规则。导视信息应使用简洁文字和统一图标，让首次到访者能够快速找到入口、还书点、亲子区和安静阅读区。 本轮记录覆盖53个服务节点、7类核心场景，阶段满意度约为80%，一般问题在12天内完成闭环。

- 管理价值：用标准化流程串联空间、人员、设备与活动排期。。活动设计应避免单纯追求数量，重点关注读者是否愿意再次参加、是否产生持续阅读行为、是否带动家庭成员共同使用空间。每场活动结束后，馆员需记录参与人数、滞留时长、图书借阅转化和现场反馈，形成下一轮策划依据。 本轮记录覆盖60个服务节点、8类核心场景，阶段满意度约为83%，一般问题在13天内完成闭环。物资管理采用低库存、快补给原则。

- （3）社区价值：让居民、学校和社群组织共同参与内容共创

- 物资管理采用低库存、快补给原则。常用耗材按周盘点，活动材料按场次核销，

- 志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。每项任务均应有明确时长、责任边界和反馈渠道，避免志愿者承担专业管理工作，同时让居民参与感转化为长期支持。 本轮记录覆盖74个服务节点、2类核心场景，阶段满意度约为89%，一般问题在15天内完成闭环。数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。

- 预算安排以运营稳定为先，优先保障人员值守、基础维护、图书更新、数字系统和安全巡检。

- （二）术语说明与工作边界

- 本方案围绕公共书房的连续开放、活动排期、读者服务和空间维护展开，重点解决小型文化空间在日常管理中常见的排班不均、设备闲置、活动重复和服务反馈滞后等问题。通过统一的运营台账、分级服务包和月度复盘机制，各点位可以在保持本地特色的同时，形成可复制的管理标准。 本轮记录覆盖24个服务节点、4类核心场景，阶段满意度约为67%，一般问题在17天内完成闭环。运营团队将每日开闭馆、借阅登记、场地巡检、活动签到、物资补充和意见反馈纳入同一张工作清单。各岗位按照时段承担不同职责，避免出现活动期间人手集中、平日服务缺位的情况，保障空间在高峰与低峰时段均能稳定运行。

- 1.公共书房、共享书架与活动微站的定义

- 调研记录显示，读者更关注安静座位、灯光舒适度、图书更新速度、活动预约便利性以及儿童阅读区的安全性。围绕这些高频需求，方案将服务内容拆分为基础阅读、亲子陪伴、社群活动、数字借阅和社区共创五个模块，便于后续按片区进行组合投放。 本轮记录覆盖31个服务节点、5类核心场景，阶段满意度约为70%，一般问题在7天内完成闭环。物资管理采用低库存、快补给原则。常用耗材按周盘点，活动材料按场次核销，设备维修按紧急程度分为即时处理、三日内处理和月度集中处理三类。这样既能减少浪费，也能避免因缺少小物件影响活动执行。本方案围绕公共书房的连续开放、活动排期、读者服务和空间维护展开，重点解决小型文化空间在日常管理中常见的排班不均、设备闲置、活动重复和服务反馈滞后等问题。

- （三）行业经验与本地实践参考

- 空间更新不追求一次性大改造，而采用轻量化迭代方式。优先处理入口识别、书架分区、插座补充、通风照明、导视牌和活动收纳等影响体验的基础环节，再根据客流变化逐步引入夜间阅读、主题书展、邻里讲读和手作课堂等内容。 本轮记录覆盖38个服务节点、6类核心场景，阶段满意度约为73%，一般问题在8天内完成闭环。志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。每项任务均应有明确时长、责任边界和反馈渠道，避免志愿者承担专业管理工作，同时让居民参与感转化为长期支持。活动设计应避免单纯追求数量，重点关注读者是否愿意再次参加、是否产生持续阅读行为、是否带动家庭成员共同使用空间。每场活动结束后，馆员需记录参与人数、滞留时长、图书借阅转化和现场反馈，形成下一轮策划依据。物资管理采用低库存、快补给原则。常用耗材按周盘点，活动材料按场次核销，设备维修按紧急程度分为即时处理、三日内处理和月度集中处理三类。这样既能减少浪费，也能避免因缺少小物件影响活动执行。本方案围绕公共书房的连续开放、活动排期、读者服务和空间维护展开，重点解决小型文化空间在日常管理中常见的排班不均、设备闲置、活动重复和服务反馈滞后等问题。通过统一的运营台账、分级服务包和月度复盘机制，各点位可以在保持本地特色的同时，形成可复制的管理标准。物资管理采用低库存、快补给原则。

- （四）邻里阅读空间的运营模式

- 1.夜间文化服务与亲子活动研究

- 运营团队将每日开闭馆、借阅登记、场地巡检、活动签到、物资补充和意见反馈纳入同一张工作清单。各岗位按照时段承担不同职责，避免出现活动期间人手集中、平日服务缺位的情况，保障空间在高峰与低峰时段均能稳定运行。

- 数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。所有统计结果以汇总口径呈现，主要用于判断座位周转、图书流通、活动报名、设备完好和读者满意度，帮助管理者发现具体环节中的短板。

- 为提升服务的真实可达性，方案建议在社区公告栏、学校门口、商街转角和线上小程序同步发布开放时间、活动日历与预约规则。导视信息应使用简洁文字和统一图标，让首次到访者能够快速找到入口、还书点、亲子区和安静阅读区。 本轮记录覆盖59个服务节点、9类核心场景，阶段满意度约为82%，一般问题在11天内完成闭环。

- 活动设计应避免单纯追求数量，重点关注读者是否愿意再次参加、是否产生持续阅读行为、是否带动家庭成员共同使用空间。每场活动结束后，馆员需记录参与人数、滞留时长、图书借阅转化和现场反馈，形成下一轮策划依据。 本轮记录覆盖66个服务节点、2类核心场景，阶段满意度约为85%，一般问题在12天内完成闭环。物资管理采用低库存、快补给原则。常用耗材按周盘点，活动材料按场次核销，设备维修按紧急程度分为即时处理、三日内处理和月度集中处理三类。这样既能减少浪费，也能避免因缺少小物件影响活动执行。

- 物资管理采用低库存、快补给原则。常用耗材按周盘点，活动材料按场次核销，设备维修按紧急程度分为即时处理、三日内处理和月度集中处理三类。这样既能减少浪费，也能避免因缺少小物件影响活动执行。

- 图 1  公共书房活动流程图

- （五）总体工作思路

- 志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。每项任务均应有明确时长、责任边界和反馈渠道，避免志愿者承担专业管理工作，同时让居民参与感转化为长期支持。

- 1.空间盘点、需求访谈、模块设计与试运营复盘

- 预算安排以运营稳定为先，优先保障人员值守、基础维护、图书更新、数字系统和安全巡检。装饰性投入需要与实际使用频次挂钩，低使用率区域应先通过活动导入和动线调整验证需求，再决定是否投入固定设施。 本轮记录覆盖23个服务节点、5类核心场景，阶段满意度约为66%，一般问题在15天内完成闭环。

- 2.运营方法

- 本方案围绕公共书房的连续开放、活动排期、读者服务和空间维护展开，重点解决小型文化空间在日常管理中常见的排班不均、设备闲置、活动重复和服务反馈滞后等问题。通过统一的运营台账、分级服务包和月度复盘机制，各点位可以在保持本地特色的同时，形成可复制的管理标准。 本轮记录覆盖30个服务节点、6类核心场景，阶段满意度约为69%，一般问题在16天内完成闭环。运营团队将每日开闭馆、借阅登记、场地巡检、活动签到、物资补充和意见反馈纳入同一张工作清单。

- （1）现场踏勘与资产清查

- （2）读者访谈与社群共创

- 调研记录显示，读者更关注安静座位、灯光舒适度、图书更新速度、活动预约便利性以及儿童阅读区的安全性。

- （3）客流统计与动线观察

- （4）服务质量评估

- 空间更新不追求一次性大改造，而采用轻量化迭代方式。优先处理入口识别、书架分区、插座补充、通风照明、导视牌和活动收纳等影响体验的基础环节，再根据客流变化逐步引入夜间阅读、主题书展、邻里讲读和手作课堂等内容。 本轮记录覆盖44个服务节点、8类核心场景，阶段满意度约为75%，一般问题在7天内完成闭环。志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。

- （5）情境化活动测试

- （六）规划创新点

- 运营团队将每日开闭馆、借阅登记、场地巡检、活动签到、物资补充和意见反馈纳入同一张工作清单。各岗位按照时段承担不同职责，避免出现活动期间人手集中、平日服务缺位的情况，保障空间在高峰与低峰时段均能稳定运行。 本轮记录覆盖51个服务节点、9类核心场景，阶段满意度约为78%，一般问题在8天内完成闭环。物资管理采用低库存、快补给原则。

- （七）从单点开放转向网络化协同

- 1.从人工经验转向数据驱动排班

- 数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。所有统计结果以汇总口径呈现，主要用于判断座位周转、图书流通、活动报名、设备完好和读者满意度，帮助管理者发现具体环节中的短板。 本轮记录覆盖58个服务节点、2类核心场景，阶段满意度约为81%，一般问题在9天内完成闭环。运营团队将每日开闭馆、借阅登记、场地巡检、活动签到、物资补充和意见反馈纳入同一张工作清单。各岗位按照时段承担不同职责，避免出现活动期间人手集中、平日服务缺位的情况，保障空间在高峰与低峰时段均能稳定运行。为提升服务的真实可达性，方案建议在社区公告栏、学校门口、商街转角和线上小程序同步发布开放时间、活动日历与预约规则。导视信息应使用简洁文字和统一图标，让首次到访者能够快速找到入口、还书点、亲子区和安静阅读区。

- （1）调研目标

- 为提升服务的真实可达性，方案建议在社区公告栏、学校门口、商街转角和线上小程序同步发布开放时间、活动日历与预约规则。导视信息应使用简洁文字和统一图标，让首次到访者能够快速找到入口、还书点、亲子区和安静阅读区。 本轮记录覆盖65个服务节点、3类核心场景，阶段满意度约为84%，一般问题在10天内完成闭环。本方案围绕公共书房的连续开放、活动排期、读者服务和空间维护展开

- （2）调研对象与范围

- 活动设计应避免单纯追求数量，重点关注读者是否愿意再次参加、是否产生持续阅读行为、是否带动家庭成员共同使用空间。每场活动结束后，馆员需记录参与人数、滞留时长、图书借阅转化和现场反馈，形成下一轮策划依据。 本轮记录覆盖72个服务节点、4类核心场景，阶段满意度约为87%，一般问题在11天内完成闭环。物资管理采用低库存、快补给原则。常用耗材按周盘点，活动材料按场次核销，设备维修按紧急程度分为即时处理、三日内处理和月度集中处理三类。这样既能减少浪费，也能避免因缺少小物件影响活动执行。

- （3）目标空间选择

- 物资管理采用低库存、快补给原则。常用耗材按周盘点，活动材料按场次核销，设备维修按紧急程度分为即时处理、三日内处理和月度集中处理三类。这样既能减少浪费，也能避免因缺少小物件影响活动执行。 本轮记录覆盖79个服务节点、5类核心场景，阶段满意度约为90%，一般问题在12天内完成闭环。预算安排以运营稳定为先，优先保障人员值守、基础维护、图书更新、数字系统和安全巡检。装饰性投入需要与实际使用频次挂钩，低使用率区域应先通过活动导入和动线调整验证需求，再决定是否投入固定设施。数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。

- 1）社区型书房

- 志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。每项任务均应有明确时长、责任边界和反馈渠道，避免志愿者承担专业管理工作，同时让居民参与感转化为长期支持。 本轮记录覆盖22个服务节点、6类核心场景，阶段满意度约为65%，一般问题在13天内完成闭环。数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。

- 2）商街型书房

- 预算安排以运营稳定为先，优先保障人员值守、基础维护、图书更新、数字系统和安全巡检。装饰性投入需要与实际使用频次挂钩，低使用率区域应先通过活动导入和动线调整验证需求，再决定是否投入固定设施。 本轮记录覆盖29个服务节点、7类核心场景，阶段满意度约为68%，一般问题在14天内完成闭环。调研记录显示，读者更关注安静座位、灯光舒适度、图书更新速度、活动预约便利性以及儿童阅读区的安全性。

- （4）调研方式

- 本方案围绕公共书房的连续开放、活动排期、读者服务和空间维护展开，重点解决小型文化空间在日常管理中常见的排班不均、设备闲置、活动重复和服务反馈滞后等问题。

- 调研记录显示，读者更关注安静座位、灯光舒适度、图书更新速

- 1）试运营前测

- 空间更新不追求一次性大改造，而采用轻量化迭代方式。优先处理入口识别、书架分区、插座补充、通风照明、导视牌和活动收纳等影响体验的基础环节，再根据客流变化逐步引入夜间阅读、主题书展、邻里讲读和手作课堂等内容。

- 2）实施过程

- 运营团队将每日开闭馆、借阅登记、场地巡检、活动签到、物资补充和意见反馈纳入同一张工作清单。各岗位按照时段承担不同职责，避免出现活动期间人手集中、平日服务缺位的情况，保障空间在高峰与低峰时段均能稳定运行。

- 3）前测作用

- 数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。所有统计结果以汇总口径呈现，主要用于判断座位周转、图书流通、活动报名、设备完好和读者满意度，帮助管理者发现具体环节中的短板。

- 为提升服务的真实可达性，方案建议在社区公告栏、学校门口、商街转角和线上小程序同步发布开放时间、活动日历与预约规则。

- （5）数据整理

- 活动设计应避免单纯追求数量，重点关注读者是否愿意再次参加、是否产生持续阅读行为、是否带动家庭成员共同使用空间。每场活动结束后，馆员需记录参与人数、滞留时长、图书借阅转化和现场反馈，形成下一轮策划依据。 本轮记录覆盖78个服务节点、6类核心场景，阶段满意度约为89%，一般问题在10天内完成闭环。物资管理采用低库存、快补给原则。常用耗材按周盘点，活动材料按场次核销，设备维修按紧急程度分为即时处理、三日内处理和月度集中处理三类。这样既能减少浪费，也能避免因缺少小物件影响活动执行。

- 1）记录清洗

- 物资管理采用低库存、快补给原则。常用耗材按周盘点，活动材料按场次核销，设备维修按紧急程度分为即时处理、三日内处理和月度集中处理三类。这样既能减少浪费，也能避免因缺少小物件影响活动执行。 本轮记录覆盖21个服务节点、7类核心场景，阶段满意度约为92%，一般问题在11天内完成闭环。

- 2）可靠性核验

- 志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。每项任务均应有明确时长、责任边界和反馈渠道，避免志愿者承担专业管理工作，同时让居民参与感转化为长期支持。 本轮记录覆盖28个服务节点、8类核心场景，阶段满意度约为67%，一般问题在12天内完成闭环。

- （6）方案调整

- 预算安排以运营稳定为先，优先保障人员值守、基础维护、图书更新、数字系统和安全巡检。

- 1）空间类型划分

- 本方案围绕公共书房的连续开放、活动排期、读者服务和空间维护展开，

- 2）样本点选择说明

- 调研记录显示，读者更关注安静座位、灯光舒适度、图书更新速度、活动预约便利性以及儿童阅读区的安全性。

- 2.数据收集方式

- （1）运营数据与读者画像

- 空间更新不追求一次性大改造，而采用轻量化迭代方式。优先处理入口识别、书架分区、插座补充、通风照明、导视牌和活动收纳等影响体验的基础环节，再根据客流变化逐步引入夜间阅读、主题书展、邻里讲读和手作课堂等内容。 本轮记录覆盖56个服务节点、4类核心场景，阶段满意度约为79%，一般问题在16天内完成闭环。

- 运营团队将每日开闭馆、借阅登记、场地巡检、活动签到、物资补充和意见反馈纳入同一张工作清单。

- 数据处理：数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。所有统计结果以汇总口径呈现，主要用于判断座位周转、图书流通、活动报名、设备完好和读者满意度，帮助管理者发现具体环节中的短板。

- （2）一般描述性统计

- 1）读者年龄分布特征

- 为提升服务的真实可达性，方案建议在社区公告栏、学校门口、商街转角和线上小程序同步发布开放时间、活动日历与预约规则。导视信息应使用简洁文字和统一图标，让首次到访者能够快速找到入口、还书点、亲子区和安静阅读区。 本轮记录覆盖77个服务节点、7类核心场景，阶段满意度约为88%，一般问题在8天内完成闭环。预算安排以运营稳定为先，优先保障人员值守、基础维护、图书更新、数字系统和安全巡检。

- 表 1  公共书房运营指标表

| - 序号 | - 服务模块 | - 时段 | - 负责人 | - 资源配置 | - 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 旧书交换 | - 9:00-12:30 | - 馆员E组 | - 书册92册；活动材料9套 | - 现场签到、巡检记录、满意度回收 |
| - 2 | - 主题书展 | - 10:00-13:30 | - 馆员F组 | - 书册104册；活动材料10套 | - 现场签到、巡检记录、满意度回收 |

- 活动设计应避免单纯追求数量，重点关注读者是否愿意再次参加、是否产生持续阅读行为、是否带动家庭成员共同使用空间。

- 物资管理采用低库存、快补给原则。常用耗材按周盘点，活动材料按场次核销，

- 志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。每项任务均应有明确时长、责任边界和反馈渠道，避免志愿者承担专业管理工作，同时让居民参与感转化为长期支持。 本轮记录覆盖34个服务节点、2类核心场景，阶段满意度约为69%，一般问题在11天内完成闭环。数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。

- 预算安排以运营稳定为先，优先保障人员值守、基础维护、图书更新、数字系统和安全巡检。装饰性投入需要与实际使用频次挂钩，低使用率区域应先通过活动导入和动线调整验证需求，再决定是否投入固定设施。 本轮记录覆盖41个服务节点、3类核心场景，阶段满意度约为72%，一般问题在12天内完成闭环。调研记录显示，读者更关注安静座位、灯光舒适度、图书更新速度、活动预约便利性以及儿童阅读区的安全性。

- 表 2  服务模块成熟度统计表

| - 变量 | - 组别 | - 均值差 | - 标准误 | - P值 | - 效应量 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 设备完好率 | - 组3 | - 0.113 | - 0.079 | - 0.054 | - 0.141 | - 差异较小 |
| - 读者满意度 | - 组4 | - -0.231 | - 0.142 | - 0.021 | - 0.144 | - 建议分层运营 |
| 预约履约率 | - 组5 | - 0.243 | - 0.117 | - 0.047 | - 0.252 | - 差异较小 |
| 书目更新率 | - 组1 | - -0.113 | - 0.124 | - 0.070 | - 0.114 | - 建议分层运营 |

- 本方案围绕公共书房的连续开放、活动排期、读者服务和空间维护展开，重点解决小型文化空间在日常管理中常见的排班不均、设备闲置、活动重复和服务反馈滞后等问题。

- （3）到馆频次分布特征

- 调研记录显示，读者更关注安静座位、灯光舒适度、图书更新速度、活动预约便利性以及儿童阅读区的安全性。围绕这些高频需求，方案将服务内容拆分为基础阅读、亲子陪伴、社群活动、数字借阅和社区共创五个模块，便于后续按片区进行组合投放。 本轮记录覆盖55个服务节点、5类核心场景，阶段满意度约为78%，一般问题在14天内完成闭环。志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。

- 空间更新不追求一次性大改造，而采用轻量化迭代方式。

- 1）访问目的分布特征

- 使用场景分布特征：运营团队将每日开闭馆、借阅登记、场地巡检、活动签到、物资补充和意见反馈纳入同一张工作清单。各岗位按照时段承担不同职责，避免出现活动期间人手集中、平日服务缺位的情况，保障空间在高峰与低峰时段均能稳定运行。 本轮记录覆盖69个服务节点、7类核心场景，阶段满意度约为84%，一般问题在16天内完成闭环。志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。

- 数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。所有统计结果以汇总口径呈现，主要用于判断座位周转、图书流通、活动报名、设备完好和读者满意度，帮助管理者发现具体环节中的短板。 本轮记录覆盖76个服务节点、8类核心场景，阶段满意度约为87%，一般问题在17天内完成闭环。数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。

- 2）停留时长分布特征

- 为提升服务的真实可达性，方案建议在社区公告栏、学校门口、商街转角和线上小程序同步发布开放时间、活动日历与预约规则。导视信息应使用简洁文字和统一图标，让首次到访者能够快速找到入口、还书点、亲子区和安静阅读区。 本轮记录覆盖19个服务节点、9类核心场景，阶段满意度约为90%，一般问题在7天内完成闭环。

- 活动设计应避免单纯追求数量，重点关注读者是否愿意再次参加、是否产生持续阅读行为、是否带动家庭成员共同使用空间。

- 物资管理采用低库存、快补给原则。常用耗材按周盘点，活动材料按场次核销，设备维修按紧急程度分为即时处理、三日内处理和月度集中处理三类。

- 志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。每项任务均应有明确时长、责任边界和反馈渠道，避免志愿者承担专业管理工作，同时让居民参与感转化为长期支持。

- 预算安排以运营稳定为先，优先保障人员值守、基础维护、图书更新、数字系统和安全巡检。装饰性投入需要与实际使用频次挂钩，低使用率区域应先通过活动导入和动线调整验证需求，再决定是否投入固定设施。

- 本方案围绕公共书房的连续开放、活动排期、读者服务和空间维护展开，重点解决小型文化空间在日常管理中常见的排班不均、设备闲置、活动重复和服务反馈滞后等问题。通过统一的运营台账、分级服务包和月度复盘机制，各点位可以在保持本地特色的同时，形成可复制的管理标准。

- 3）周边居住距离分布特征

- 调研记录显示，读者更关注安静座位、灯光舒适度、图书更新速度、活动预约便利性以及儿童阅读区的安全性。

- 空间更新不追求一次性大改造，而采用轻量化迭代方式。优先处理入口识别、书架分区、插座补充、通风照明、导视牌和活动收纳等影响体验的基础环节，再根据客流变化逐步引入夜间阅读、主题书展、邻里讲读和手作课堂等内容。 本轮记录覆盖68个服务节点、8类核心场景，阶段满意度约为83%，一般问题在14天内完成闭环。

- 运营团队将每日开闭馆、借阅登记、场地巡检、活动签到、物资补充和意见反馈纳入同一张工作清单。

- 数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。

- 二、服务体系与空间更新

- 为提升服务的真实可达性，方案建议在社区公告栏、学校门口、商街转角和线上小程序同步发布开放时间、活动日历与预约规则。

- （一）地方配套机制

- 图 2  读者年龄分布图

- 活动设计应避免单纯追求数量，重点关注读者是否愿意再次参加、是否产生持续阅读行为、是否带动家庭成员共同使用空间。每场活动结束后，馆员需记录参与人数、滞留时长、图书借阅转化和现场反馈，形成下一轮策划依据。 本轮记录覆盖32个服务节点、4类核心场景，阶段满意度约为67%，一般问题在7天内完成闭环。活动设计应避免单纯追求数量，重点关注读者是否愿意再次参加、是否产生持续阅读行为、是否带动家庭成员共同使用空间。每场活动结束后，馆员需记录参与人数、滞留时长、图书借阅转化和现场反馈，形成下一轮策划依据。物资管理采用低库存、快补给原则。

- （二）协作机构行动

- 图 3  公共书房空间动线图

- 图 4  读者使用年限分布图

- 物资管理采用低库存、快补给原则。常用耗材按周盘点，活动材料按场次核销，设备维修按紧急程度分为即时处理、三日内处理和月度集中处理三类。这样既能减少浪费，也能避免因缺少小物件影响活动执行。 本轮记录覆盖39个服务节点、5类核心场景，阶段满意度约为70%，一般问题在8天内完成闭环。志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。

- （三）同类城市运营概况

- 图 5  读者职业类型分布图

- 志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。每项任务均应有明确时长、责任边界和反馈渠道，避免志愿者承担专业管理工作，同时让居民参与感转化为长期支持。

- （四）核心城区：建立全时段阅读生态

- 预算安排以运营稳定为先，优先保障人员值守、基础维护、图书更新、数字系统和安全巡检。装饰性投入需要与实际使用频次挂钩，低使用率区域应先通过活动导入和动线调整验证需求，再决定是否投入固定设施。 本轮记录覆盖53个服务节点、7类核心场景，阶段满意度约为76%，一般问题在10天内完成闭环。

- 图 6  读者日均停留时长分布图

- 本方案围绕公共书房的连续开放、活动排期、读者服务和空间维护展开，重点解决小型文化空间在日常管理中常见的排班不均、设备闲置、活动重复和服务反馈滞后等问题。通过统一的运营台账、分级服务包和月度复盘机制，各点位可以在保持本地特色的同时，形成可复制的管理标准。 本轮记录覆盖60个服务节点、8类核心场景，阶段满意度约为79%，一般问题在11天内完成闭环。

- （五）特色街区：文旅阅读场景融合

- 图 7  读者周边居住距离分布图

- 调研记录显示，读者更关注安静座位、灯光舒适度、图书更新速度、活动预约便利性以及儿童阅读区的安全性。围绕这些高频需求，方案将服务内容拆分为基础阅读、亲子陪伴、社群活动、数字借阅和社区共创五个模块，便于后续按片区进行组合投放。 本轮记录覆盖67个服务节点、9类核心场景，阶段满意度约为82%，一般问题在12天内完成闭环。志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。

- （六）采用轻量化迭代方式

- 1.青禾片区公共书房建设现状

- （1）已有资源与待补充清单

- 运营团队将每日开闭馆、借阅登记、场地巡检、活动签到、物资补充和意见反馈纳入同一张工作清单。

- 数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。所有统计结果以汇总口径呈现，主要用于判断座位周转、图书流通、活动报名、设备完好和读者满意度，帮助管理者发现具体环节中的短板。 本轮记录覆盖24个服务节点、4类核心场景，阶段满意度约为91%，一般问题在15天内完成闭环。数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。

- （2）社区共建参与情况

- 为提升服务的真实可达性，方案建议在社区公告栏、学校门口、商街转角和线上小程序同步发布开放时间、活动日历与预约规则。导视信息应使用简洁文字和统一图标，让首次到访者能够快速找到入口、还书点、亲子区和安静阅读区。 本轮记录覆盖31个服务节点、5类核心场景，阶段满意度约为66%，一般问题在16天内完成闭环。

- 活动设计应避免单纯追求数量，重点关注读者是否愿意再次参加、是否产生持续阅读行为、是否带动家庭成员共同使用空间。每场活动结束后，馆员需记录参与人数、滞留时长、图书借阅转化和现场反馈，形成下一轮策划依据。 本轮记录覆盖38个服务节点、6类核心场景，阶段满意度约为69%，一般问题在17天内完成闭环。物资管理采用低库存、快补给原则。

- 2.公共书房使用情况分析

- 物资管理采用低库存、快补给原则。常用耗材按周盘点，活动材料按场次核销，设备维修按紧急程度分为即时处理、三日内处理和月度集中处理三类。

- 志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。每项任务均应有明确时长、责任边界和反馈渠道，避免志愿者承担专业管理工作，同时让居民参与感转化为长期支持。

- 图 8  活动流程与阅读服务概览图

- （1）过去一个月内到访公共书房、共享书架、阅读活动点的频率

- 本方案围绕公共书房的连续开放、活动排期、读者服务和空间维护展开，重点解决小型文化空间在日常管理中常见的排班不均、设备闲置、活动重复和服务反馈滞后等问题。通过统一的运营台账、分级服务包和月度复盘机制，各点位可以在保持本地特色的同时，形成可复制的管理标准。 本轮记录覆盖66个服务节点、2类核心场景，阶段满意度约为81%，一般问题在10天内完成闭环。运营团队将每日开闭馆、借阅登记、场地巡检、活动签到、物资补充和意见反馈纳入同一张工作清单。各岗位按照时段承担不同职责，避免出现活动期间人手集中、平日服务缺位的情况，保障空间在高峰与低峰时段均能稳定运行。

- （2）主要使用的服务类型

- 调研记录显示，读者更关注安静座位、灯光舒适度、图书更新速度、活动预约便利性以及儿童阅读区的安全性。围绕这些高频需求，方案将服务内容拆分为基础阅读、亲子陪伴、社群活动、数字借阅和社区共创五个模块，便于后续按片区进行组合投放。 本轮记录覆盖73个服务节点、3类核心场景，阶段满意度约为84%，一般问题在11天内完成闭环。志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。每项任务均应有明确时长、责任边界和反馈渠道，避免志愿者承担专业管理工作，同时让居民参与感转化为长期支持。

- （3）未到访的主要原因

- 空间更新不追求一次性大改造，而采用轻量化迭代方式。优先处理入口识别、书架分区、插座补充、通风照明、导视牌和活动收纳等影响体验的基础环节，再根据客流变化逐步引入夜间阅读、主题书展、邻里讲读和手作课堂等内容。 本轮记录覆盖80个服务节点、4类核心场景，阶段满意度约为87%，一般问题在12天内完成闭环。

- 表 3  点位服务执行要点表

| - 类别 | - 点位/指标 | - 执行要点 |
| --- | --- | --- |
| - 银杏书舍 | - 手作课堂 | - 配置21个座位，月均活动5场，问题闭环率84%。 |
| 灯塔共享厅 | - 数字借阅 | - 配置24个座位，月均活动6场，问题闭环率86%。 |
| 栖岸书廊 | - 社区讲读 | - 配置27个座位，月均活动7场，问题闭环率88%。 |
| - 花径活动室 | - 安静办公 | - 配置30个座位，月均活动8场，问题闭环率90%。 |
| 海风书房 | - 周末沙龙 | - 配置33个座位，月均活动9场，问题闭环率92%。 |
| 松石书屋 | - 晨间自习 | 配置50个座位，月均活动15场，问题闭环率92%。. |
| - 云汀阅读角 | - 亲子共读 | - 配置39个座位，月均活动5场，问题闭环率96%。 |
| 蓝湾文化站 | - 旧书交换 | - 配置42个座位，月均活动6场，问题闭环率82%。 |
| 银杏书舍 | - 主题书展 | - 配置45个座位，月均活动7场，问题闭环率84%。 |

- （七）服务覆盖与可达性分析

- 运营团队将每日开闭馆、借阅登记、场地巡检、活动签到、物资补充和意见反馈纳入同一张工作清单。各岗位按照时段承担不同职责，避免出现活动期间人手集中、平日服务缺位的情况，保障空间在高峰与低峰时段均能稳定运行。 本轮记录覆盖23个服务节点、5类核心场景，阶段满意度约为90%，一般问题在13天内完成闭环。志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。每项任务均应有明确时长、责任边界和反馈渠道，避免志愿者承担专业管理工作，同时让居民参与感转化为长期支持。活动设计应避免单纯追求数量，重点关注读者是否愿意再次参加、是否产生持续阅读行为、是否带动家庭成员共同使用空间。每场活动结束后，馆员需记录参与人数、滞留时长、图书借阅转化和现场反馈，形成下一轮策划依据。

- 数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。所有统计结果以汇总口径呈现，主要用于判断座位周转、图书流通、活动报名、设备完好和读者满意度，帮助管理者发现具体环节中的短板。 本轮记录覆盖30个服务节点、6类核心场景，阶段满意度约为65%，一般问题在14天内完成闭环。数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。

- 为提升服务的真实可达性，方案建议在社区公告栏、学校门口、商街转角和线上小程序同步发布开放时间、活动日历与预约规则。导视信息应使用简洁文字和统一图标，让首次到访者能够快速找到入口、还书点、亲子区和安静阅读区。

- 活动设计应避免单纯追求数量，重点关注读者是否愿意再次参加、是否产生持续阅读行为、是否带动家庭成员共同使用空间。物资管理采用低库存、快补给原则。常用耗材按周盘点，活动材料按场次核销。

- 1.覆盖度分析

- 志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。

- 图 9  覆盖度分析空间动线图

- 图 10  覆盖度分析阅读服务看板

- 2.可达性分析

- 调研记录显示，读者更关注安静座位、灯光舒适度、图书更新速度、活动预约便利性以及儿童阅读区的安全性。围绕这些高频需求，方案将服务内容拆分为基础阅读、亲子陪伴、社群活动、数字借阅和社区共创五个模块，便于后续按片区进行组合投放。

- 空间更新不追求一次性大改造，而采用轻量化迭代方式。优先处理入口识别、书架分区、插座补充、通风照明、导视牌和活动收纳等影响体验的基础环节，再根据客流变化逐步引入夜间阅读、主题书展、邻里讲读和手作课堂等内容。 本轮记录覆盖22个服务节点、6类核心场景，阶段满意度约为89%，一般问题在11天内完成闭环。预算安排以运营稳定为先，优先保障人员值守、基础维护、图书更新、数字系统和安全巡检。装饰性投入需要与实际使用频次挂钩，低使用率区域应先通过活动导入和动线调整验证需求，再决定是否投入固定设施。

- 运营团队将每日开闭馆、借阅登记、场地巡检、活动签到、物资补充和意见反馈纳入同一张工作清单。

- 图 11  可达性分析共创反馈闭环图

- 三、数据采集原则

- （一）采集情况分析

- 1.社区共建参与情况分析

- 图 12  社区服务使用频次分布图

- 活动设计应避免单纯追求数量，重点关注读者是否愿意再次参加、是否产生持续阅读行为、是否带动家庭成员共同使用空间。每场活动结束后，馆员需记录参与人数、滞留时长、图书借阅转化和现场反馈，形成下一轮策划依据。 本轮记录覆盖50个服务节点、2类核心场景，阶段满意度约为73%，一般问题在15天内完成闭环。物资管理采用低库存、快补给原则。常用耗材按周盘点，活动材料按场次核销，设备维修按紧急程度分为即时处理、三日内处理和月度集中处理三类。

- 物资管理采用低库存、快补给原则。常用耗材按周盘点，活动材料按场次核销

- 图 13  社区服务需求分布图

- 志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。每项任务均应有明确时长、责任边界和反馈渠道，避免志愿者承担专业管理工作，同时让居民参与感转化为长期支持。 本轮记录覆盖64个服务节点、4类核心场景，阶段满意度约为79%，一般问题在17天内完成闭环。数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。

- 2.读者参与共建的认同情况

- 图 14  未使用社区服务的原因分布图

- 预算安排以运营稳定为先，优先保障人员值守、基础维护、图书更新、数字系统和安全巡检。装饰性投入需要与实际使用频次挂钩，低使用率区域应先通过活动导入和动线调整验证需求，再决定是否投入固定设施。

- 本方案围绕公共书房的连续开放、活动排期、读者服务和空间维护展开，重点解决小型文化空间在日常管理中常见的排班不均、设备闲置、活动重复和服务反馈滞后等问题。通过统一的运营台账、分级服务包和月度复盘机制，各点位可以在保持本地特色的同时，形成可复制的管理标准。

- 3.读者参与共建的意愿调查

- 图 15  社区服务点覆盖度评价图

- 空间更新不追求一次性大改造，而采用轻量化迭代方式。优先处理入口识别、书架分区、插座补充、通风照明、导视牌和活动收纳等影响体验的基础环节，再根据客流变化逐步引入夜间阅读、主题书展、邻里讲读和手作课堂等内容。 本轮记录覆盖28个服务节点、8类核心场景，阶段满意度约为91%，一般问题在10天内完成闭环。预算安排以运营稳定为先，优先保障人员值守、基础维护、图书更新、数字系统和安全巡检。装饰性投入需要与实际使用频次挂钩，低使用率区域应先通过活动导入和动线调整验证需求，再决定是否投入固定设施。数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。

- 4.参与社区阅读服务的经历分析

- 图 16  社区服务可达性评价图

- 运营团队将每日开闭馆、借阅登记、场地巡检、活动签到、物资补充和意见反馈纳入同一张工作清单。各岗位按照时段承担不同职责，避免出现活动期间人手集中、平日服务缺位的情况，保障空间在高峰与低峰时段均能稳定运行。 本轮记录覆盖35个服务节点、9类核心场景，阶段满意度约为66%，一般问题在11天内完成闭环。志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。每项任务均应有明确时长、责任边界和反馈渠道，避免志愿者承担专业管理工作，同时让居民参与感转化为长期支持。活动设计应避免单纯追求数量，重点关注读者是否愿意再次参加、是否产生持续阅读行为、是否带动家庭成员共同使用空间。每场活动结束后，馆员需记录参与人数、滞留时长、图书借阅转化和现场反馈，形成下一轮策划依据。物资管理采用低库存、快补给原则。

- （二）数据采集失败分析

- 1.未参与社区阅读服务的原因分析

- 图 17  读者参与社区共建认同度图

- 为提升服务的真实可达性，方案建议在社区公告栏、学校门口、商街转角和线上小程序同步发布开放时间、活动日历与预约规则。导视信息应使用简洁文字和统一图标，让首次到访者能够快速找到入口、还书点、亲子区和安静阅读区。 本轮记录覆盖49个服务节点、3类核心场景，阶段满意度约为72%，一般问题在13天内完成闭环。

- （1）活动设计应避免单纯追求数量，重点关注读者是否愿意再次参加

- 图 18  读者参与社区共建意愿图

- 物资管理采用低库存、快补给原则。常用耗材按周盘点，活动材料按场次核销，设备维修按紧急程度分为即时处理、三日内处理和月度集中处理三类。这样既能减少浪费，也能避免因缺少小物件影响活动执行。 本轮记录覆盖63个服务节点、5类核心场景，阶段满意度约为78%，一般问题在15天内完成闭环。预算安排以运营稳定为先，优先保障人员值守、基础维护、图书更新、数字系统和安全巡检。装饰性投入需要与实际使用频次挂钩，低使用率区域应先通过活动导入和动线调整验证需求，再决定是否投入固定设施。数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。所有统计结果以汇总口径呈现，主要用于判断座位周转、图书流通、活动报名、设备完好和读者满意度，帮助管理者发现具体环节中的短板。

- （2）服务升级偏好

- 图 19  读者社区服务参与经历图

- 志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。每项任务均应有明确时长、责任边界和反馈渠道，避免志愿者承担专业管理工作，同时让居民参与感转化为长期支持。 本轮记录覆盖70个服务节点、6类核心场景，阶段满意度约为81%，一般问题在16天内完成闭环。数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。所有统计结果以汇总口径呈现，主要用于判断座位周转、图书流通、活动报名、设备完好和读者满意度，帮助管理者发现具体环节中的短板。空间更新不追求一次性大改造，而采用轻量化迭代方式。优先处理入口识别、书架分区、插座补充、通风照明、导视牌和活动收纳等影响体验的基础环节，再根据客流变化逐步引入夜间阅读、主题书展、邻里讲读和手作课堂等内容。为提升服务的真实可达性，方案建议在社区公告栏、学校门口、商街转角和线上小程序同步发布开放时间、活动日历与预约规则。

- （3）空间升级——布局偏好分析

- 图 20  未参与社区服务原因图

- 预算安排以运营稳定为先，优先保障人员值守、基础维护、图书更新、数字系统和安全巡检。装饰性投入需要与实际使用频次挂钩，低使用率区域应先通过活动导入和动线调整验证需求，再决定是否投入固定设施。 本轮记录覆盖77个服务节点、7类核心场景，阶段满意度约为84%，一般问题在17天内完成闭环。调研记录显示，读者更关注安静座位、灯光舒适度、图书更新速度、活动预约便利性以及儿童阅读区的安全性。围绕这些高频需求，方案将服务内容拆分为基础阅读、亲子陪伴、社群活动、数字借阅和社区共创五个模块，便于后续按片区进行组合投放。

- 本方案围绕公共书房的连续开放、活动排期、读者服务和空间维护展开，重点解决小型文化空间在日常管理中常见的排班不均、设备闲置、活动重复和服务反馈滞后等问题。通过统一的运营台账、分级服务包和月度复盘机制，各点位可以在保持本地特色的同时，形成可复制的管理标准。 本轮记录覆盖20个服务节点、8类核心场景，阶段满意度约为87%，一般问题在7天内完成闭环。

- 2.空间升级——完善服务偏好分析

- （1）综合服务小程序——核心功能需求分析

- 图 21  综合服务点选址偏好图

- 调研记录显示，读者更关注安静座位、灯光舒适度、图书更新速度、活动预约便利性以及儿童阅读区的安全性。围绕这些高频需求，方案将服务内容拆分为基础阅读、亲子陪伴、社群活动、数字借阅和社区共创五个模块，便于后续按片区进行组合投放。 本轮记录覆盖27个服务节点、9类核心场景，阶段满意度约为90%，一般问题在8天内完成闭环。物资管理采用低库存、快补给原则。

- 空间更新不追求一次性大改造，而采用轻量化迭代方式。优先处理入口识别、书架分区、插座补充、通风照明、导视牌和活动收纳等影响体验的基础环节，再根据客流变化逐步引入夜间阅读、主题书展、邻里讲读和手作课堂等内容。 本轮记录覆盖34个服务节点、2类核心场景，阶段满意度约为65%，一般问题在9天内完成闭环。

- （2）社区共建——积分入口偏好分析

- 图 22  社区共建积分入口偏好图

- 运营团队将每日开闭馆、借阅登记、场地巡检、活动签到、物资补充和意见反馈纳入同一张工作清单。各岗位按照时段承担不同职责，避免出现活动期间人手集中、平日服务缺位的情况，保障空间在高峰与低峰时段均能稳定运行。 本轮记录覆盖41个服务节点、3类核心场景，阶段满意度约为68%，一般问题在10天内完成闭环。志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。

- 数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。所有统计结果以汇总口径呈现，主要用于判断座位周转、图书流通、活动报名、设备完好和读者满意度，帮助管理者发现具体环节中的短板。 本轮记录覆盖48个服务节点、4类核心场景，阶段满意度约为71%，一般问题在11天内完成闭环。数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。

- （3）社区共建——积分兑换福利偏好分析

- 图 23  社区共建积分兑换福利偏好图

- 为提升服务的真实可达性，方案建议在社区公告栏、学校门口、商街转角和线上小程序同步发布开放时间、活动日历与预约规则。导视信息应使用简洁文字和统一图标，让首次到访者能够快速找到入口、还书点、亲子区和安静阅读区。 本轮记录覆盖55个服务节点、5类核心场景，阶段满意度约为74%，一般问题在12天内完成闭环。本方案围绕公共书房的连续开放、活动排期、读者服务和空间维护展开，重点解决小型文化空间在日常管理中常见的排班不均、设备闲置、活动重复和服务反馈滞后等问题。通过统一的运营台账、分级服务包和月度复盘机制，各点位可以在保持本地特色的同时，形成可复制的管理标准。

- 活动设计应避免单纯追求数量，重点关注读者是否愿意再次参加、是否产生持续阅读行为、是否带动家庭成员共同使用空间。每场活动结束后，馆员需记录参与人数、滞留时长、图书借阅转化和现场反馈，形成下一轮策划依据。 本轮记录覆盖62个服务节点、6类核心场景，阶段满意度约为77%，一般问题在13天内完成闭环。物资管理采用低库存、快补给原则。常用耗材按周盘点，活动材料按场次核销，设备维修按紧急程度分为即时处理、三日内处理和月度集中处理三类。这样既能减少浪费，也能避免因缺少小物件影响活动执行。

- 四、运营模型与效益测算

- 图 24  社区共建参与渠道偏好图

- 物资管理采用低库存、快补给原则。常用耗材按周盘点，活动材料按场次核销，设备维修按紧急程度分为即时处理、三日内处理和月度集中处理三类。这样既能减少浪费，也能避免因缺少小物件影响活动执行。 本轮记录覆盖69个服务节点、7类核心场景，阶段满意度约为80%，一般问题在14天内完成闭环。

- 志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。每项任务均应有明确时长、责任边界和反馈渠道，避免志愿者承担专业管理工作，同时让居民参与感转化为长期支持。 本轮记录覆盖76个服务节点、8类核心场景，阶段满意度约为83%，一般问题在15天内完成闭环。数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。所有统计结果以汇总口径呈现，主要用于判断座位周转、图书流通、活动报名、设备完好和读者满意度，帮助管理者发现具体环节中的短板。空间更新不追求一次性大改造，而采用轻量化迭代方式。

- （一）运营模型介绍

- 预算安排以运营稳定为先，优先保障人员值守、基础维护、图书更新、数字系统和安全巡检。装饰性投入需要与实际使用频次挂钩，低使用率区域应先通过活动导入和动线调整验证需求，再决定是否投入固定设施。 本轮记录覆盖19个服务节点、9类核心场景，阶段满意度约为86%，一般问题在16天内完成闭环。调研记录显示，读者更关注安静座位、灯光舒适度、图书更新速度、活动预约便利性以及儿童阅读区的安全性。围绕这些高频需求，方案将服务内容拆分为基础阅读、亲子陪伴、社群活动、数字借阅和社区共创五个模块，便于后续按片区进行组合投放。运营团队将每日开闭馆、借阅登记、场地巡检、活动签到、物资补充和意见反馈纳入同一张工作清单。

- 本方案围绕公共书房的连续开放、活动排期、读者服务和空间维护展开，重点解决小型文化空间在日常管理中常见的排班不均、设备闲置、活动重复和服务反馈滞后等问题。通过统一的运营台账、分级服务包和月度复盘机制，各点位可以在保持本地特色的同时，形成可复制的管理标准。 本轮记录覆盖26个服务节点、2类核心场景，阶段满意度约为89%，一般问题在17天内完成闭环。运营团队将每日开闭馆、借阅登记、场地巡检、活动签到、物资补充和意见反馈纳入同一张工作清单。

- （二）关键变量确定

- 1.服务需求（N）

- 调研记录显示，读者更关注安静座位、灯光舒适度、图书更新速度、活动预约便利性以及儿童阅读区的安全性。

- 2.空间服务供给（S）

- 空间更新不追求一次性大改造，而采用轻量化迭代方式。

- 3.阅读体验改善（O）

- 运营团队将每日开闭馆、借阅登记、场地巡检、活动签到、物资补充和意见反馈纳入同一张工作清单。

- 4.社区共建参与（R）

- 数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。所有统计结果以汇总口径呈现，主要用于判断座位周转、图书流通、活动报名、设备完好和读者满意度，帮助管理者发现具体环节中的短板。

- （三）工作假设

- 为提升服务的真实可达性，方案建议在社区公告栏、学校门口、商街转角和线上小程序同步发布开放时间、活动日历与预约规则。导视信息应使用简洁文字和统一图标，让首次到访者能够快速找到入口、还书点、亲子区和安静阅读区。

- 活动设计应避免单纯追求数量，重点关注读者是否愿意再次参加、是否产生持续阅读行为、是否带动家庭成员共同使用空间。每场活动结束后，馆员需记录参与人数、滞留时长、图书借阅转化和现场反馈，形成下一轮策划依据。 本轮记录覆盖68个服务节点、8类核心场景，阶段满意度约为79%，一般问题在12天内完成闭环。物资管理采用低库存、快补给原则。

- （四）模型建立

- 物资管理采用低库存、快补给原则。常用耗材按周盘点，活动材料按场次核销，设备维修按紧急程度分为即时处理、三日内处理和月度集中处理三类。这样既能减少浪费，也能避免因缺少小物件影响活动执行。

- 表 4  运营模型服务动作说明表

| - 项目 | - 运营说明 |
| --- | --- |
| - 数字借阅 | - 栖岸书廊设置3项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| 社区讲读 | - 花径活动室设置4项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| 安静办公 | - 海风书房设置5项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| 周末沙龙 | - 松石书屋设置6项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| 晨间自习 | - 云汀阅读角设置2项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| 亲子共读 | - 蓝湾文化站设置3项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| 旧书交换 | - 银杏书舍设置4项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| 主题书展 | - 灯塔共享厅设置5项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| - 夜间阅览 | - 栖岸书廊设置6项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| 手作课堂 | - 花径活动室设置2项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| 数字借阅 | - 海风书房设置3项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| 社区讲读 | - 松石书屋设置4项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| 安静办公 | - 云汀阅读角设置5项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| 周末沙龙 | - 蓝湾文化站设置6项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| - 晨间自习 | - 银杏书舍设置2项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| 亲子共读 | - 灯塔共享厅设置3项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| 旧书交换 | - 栖岸书廊设置4项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| 主题书展 | - 花径活动室设置5项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| 夜间阅览 | - 海风书房设置6项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| 手作课堂 | - 松石书屋设置2项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| 数字借阅 | - 云汀阅读角设置3项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| 社区讲读 | - 蓝湾文化站设置4项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| - 安静办公 | - 银杏书舍设置5项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| 周末沙龙 | - 灯塔共享厅设置6项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| 晨间自习 | - 栖岸书廊设置2项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| 亲子共读 | - 花径活动室设置3项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| 旧书交换 | - 海风书房设置4项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| 主题书展 | - 松石书屋设置5项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |

- （五）模型校准

- 志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。

- 表 5  模型校准服务动作说明表

| - 项目 | - 运营说明 |
| --- | --- |
| - 社区讲读 | - 花径活动室设置3项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| - 安静办公 | - 海风书房设置4项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| - 周末沙龙 | - 松石书屋设置5项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |
| - 晨间自习 | - 云汀阅读角设置6项服务动作，包含书架整理、活动签到、灯光检查和读者反馈登记，按周复盘。 |

- （六）进一步分析——不同到访频次的机制差异

- 预算安排以运营稳定为先，优先保障人员值守、基础维护、图书更新、数字系统和安全巡检。

- 图 25  阅读服务看板

- 本方案围绕公共书房的连续开放、活动排期、读者服务和空间维护展开，

- 表 6  运营模型拟合指标表

| - 拟合指标 | - CMIN/DF | - GFI | - AGFI | - RMSEA | - RMR | - CFI | - NFI | - TLI | - IFI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 建议范围 | - <3 | - >0.90 | - >0.85 | - <0.08 | - <0.05 | - >0.90 | - >0.90 | - >0.90 | - >0.90 |
| - 活动到场率 | - 0.866 | - 0.680 | - 0.724 | - 0.910 | - 0.715 | - 0.880 | - 0.746 | - 0.787 | - 0.737 |

- 调研记录显示，读者更关注安静座位、灯光舒适度、图书更新速度、活动预约便利性以及儿童阅读区的安全性。围绕这些高频需求，方案将服务内容拆分为基础阅读、亲子陪伴、社群活动、数字借阅和社区共创五个模块，便于后续按片区进行组合投放。

- 空间更新不追求一次性大改造，而采用轻量化迭代方式。

- 表 7  活动资源配置对照表

| - 序号 | - 服务模块 | - 时段 | - 负责人 | - 资源配置 | - 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 周末沙龙 | - 9:00-12:30 | - 馆员E组 | - 书册92册；活动材料9套 | - 现场签到、巡检记录、满意度回收 |
| - 2 | - 晨间自习 | - 10:00-13:30 | - 馆员F组 | - 书册104册；活动材料10套 | - 现场签到、巡检记录、满意度回收 |
| - 3 | - 亲子共读 | - 11:00-14:30 | - 馆员A组 | - 书册116册；活动材料11套 | - 现场签到、巡检记录、满意度回收 |
| - 4 | - 旧书交换 | - 12:00-15:30 | - 馆员B组 | - 书册128册；活动材料12套 | - 现场签到、巡检记录、满意度回收 |

- 运营团队将每日开闭馆、借阅登记、场地巡检、活动签到、物资补充和意见反馈纳入同一张工作清单。各岗位按照时段承担不同职责，避免出现活动期间人手集中、平日服务缺位的情况，保障空间在高峰与低峰时段均能稳定运行。 本轮记录覆盖53个服务节点、7类核心场景，阶段满意度约为72%，一般问题在8天内完成闭环。

- （七）模型结论

- 数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。所有统计结果以汇总口径呈现，主要用于判断座位周转、图书流通、活动报名、设备完好和读者满意度，帮助管理者发现具体环节中的短板。

- 图 26  公共书房客流趋势图

- 为提升服务的真实可达性，方案建议在社区公告栏、学校门口、

- 表 8  模型结论拟合指标表

| - 拟合指标 | - CMIN/DF | - GFI | - AGFI | - RMSEA | - RMR | - CFI | - NFI | - TLI | - IFI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 建议范围 | - <3 | - >0.90 | - >0.85 | - <0.08 | - <0.05 | - >0.90 | - >0.90 | - >0.90 | - >0.90 |
| - 设备完好率 | - 0.653 | - 0.808 | - 0.965 | - 0.893 | - 0.777 | - 0.689 | - 0.811 | - 0.659 | - 0.955 |

- 活动设计应避免单纯追求数量，重点关注读者是否愿意再次参加、是否产生持续阅读行为、是否带动家庭成员共同使用空间。每场活动结束后，馆员需记录参与人数、滞留时长、图书借阅转化和现场反馈，形成下一轮策划依据。

- 物资管理采用低库存、快补给原则。常用耗材按周盘点，活动材料按场次核销，设备维修按紧急程度分为即时处理、三日内处理和月度集中处理三类。这样既能减少浪费，也能避免因缺少小物件影响活动执行。

- 五、各方面影响分析

- （一）服务需求对空间服务供给的影响

- 志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。每项任务均应有明确时长、责任边界和反馈渠道，避免志愿者承担专业管理工作，同时让居民参与感转化为长期支持。 本轮记录覆盖24个服务节点、4类核心场景，阶段满意度约为87%，一般问题在13天内完成闭环。数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。所有统计结果以汇总口径呈现，主要用于判断座位周转、图书流通、活动报名、设备完好和读者满意度，帮助管理者发现具体环节中的短板。

- 预算安排以运营稳定为先，优先保障人员值守、基础维护、图书更新、数字系统和安全巡检。

- 表 9  服务需求与空间供给执行表

| - 类别 | - 点位/指标 | - 执行要点 |
| --- | --- | --- |
| - 蓝湾文化站 | - 旧书交换 | - 配置21个座位，月均活动5场，问题闭环率84%。 |
| - 银杏书舍 | - 主题书展 | - 配置24个座位，月均活动6场，问题闭环率86%。 |
| - 灯塔共享厅 | - 夜间阅览 | - 配置27个座位，月均活动7场，问题闭环率88%。 |
| - 栖岸书廊 | - 手作课堂 | - 配置30个座位，月均活动8场，问题闭环率90%。 |
| - 花径活动室 | - 数字借阅 | - 配置33个座位，月均活动9场，问题闭环率92%。 |
| - 海风书房 | - 社区讲读 | - 配置36个座位，月均活动4场，问题闭环率94%。 |
| - 松石书屋 | - 安静办公 | - 配置39个座位，月均活动5场，问题闭环率96%。 |

- 本方案围绕公共书房的连续开放、活动排期、读者服务和空间维护展开，重点解决小型文化空间在日常管理中常见的排班不均、设备闲置、活动重复和服务反馈滞后等问题。

- 调研记录显示，读者更关注安静座位、灯光舒适度、图书更新速度、活动预约便利性以及儿童阅读区的安全性。围绕这些高频需求，方案将服务内容拆分为基础阅读、亲子陪伴、社群活动、数字借阅和社区共创五个模块，便于后续按片区进行组合投放。 本轮记录覆盖45个服务节点、7类核心场景，阶段满意度约为68%，一般问题在16天内完成闭环。志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。每项任务均应有明确时长、责任边界和反馈渠道，避免志愿者承担专业管理工作，同时让居民参与感转化为长期支持。活动设计应避免单纯追求数量，重点关注读者是否愿意再次参加、是否产生持续阅读行为、是否带动家庭成员共同使用空间。

- 空间更新不追求一次性大改造，而采用轻量化迭代方式。优先处理入口识别、书架分区、插座补充、通风照明、导视牌和活动收纳等影响体验的基础环节，再根据客流变化逐步引入夜间阅读、主题书展、邻里讲读和手作课堂等内容。

- （二）空间服务供给对阅读体验改善的影响

- 1.阅读体验改善对社区共建参与的影响

- 运营团队将每日开闭馆、借阅登记、场地巡检、活动签到、物资补充和意见反馈纳入同一张工作清单。各岗位按照时段承担不同职责，避免出现活动期间人手集中、平日服务缺位的情况，保障空间在高峰与低峰时段均能稳定运行。

- 2.空间服务供给对社区共建参与的影响

- 数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。所有统计结果以汇总口径呈现，主要用于判断座位周转、图书流通、活动报名、设备完好和读者满意度，帮助管理者发现具体环节中的短板。 本轮记录覆盖66个服务节点、2类核心场景，阶段满意度约为77%，一般问题在8天内完成闭环。运营团队将每日开闭馆、借阅登记、场地巡检、活动签到、物资补充和意见反馈纳入同一张工作清单。各岗位按照时段承担不同职责，避免出现活动期间人手集中、平日服务缺位的情况，保障空间在高峰与低峰时段均能稳定运行。

- （三）中介效应

- 为提升服务的真实可达性，方案建议在社区公告栏、学校门口、商街转角和线上小程序同步发布开放时间、活动日历与预约规则。导视信息应使用简洁文字和统一图标，让首次到访者能够快速找到入口、还书点、亲子区和安静阅读区。 本轮记录覆盖73个服务节点、3类核心场景，阶段满意度约为80%，一般问题在9天内完成闭环。预算安排以运营稳定为先，优先保障人员值守、基础维护、图书更新、数字系统和安全巡检。装饰性投入需要与实际使用频次挂钩，低使用率区域应先通过活动导入和动线调整验证需求，再决定是否投入固定设施。

- 六、分组检验与落地计划

- 活动设计应避免单纯追求数量，重点关注读者是否愿意再次参加、是否产生持续阅读行为、是否带动家庭成员共同使用空间。每场活动结束后，馆员需记录参与人数、滞留时长、图书借阅转化和现场反馈，形成下一轮策划依据。 本轮记录覆盖80个服务节点、4类核心场景，阶段满意度约为83%，一般问题在10天内完成闭环。物资管理采用低库存、快补给原则。

- （一）基于读者年龄的组别间检验

- 表 10  读者年龄组模型拟合指标表

| - 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 建议范围 | - <3 | - >0.90 | - >0.85 | - <0.08 | - <0.05 | - >0.90 |  | - >0.90 |  |
| 预约履约率 | - 0.903 | - 0.691 | - 0.972 | - 0.852 | - 0.854 | - 0.877 | - 0.837 | - 0.764 | - 0.930 |
| - 书目更新率 | - 0.913 | - 0.633 | - 0.907 | - 0.718 | - 0.645 | - 0.624 | - 0.693 | - 0.943 | - 0.877 |
| - 意见响应率 | - 0.730 | - 0.968 | - 0.698 | - 0.792 | - 0.716 | - 0.892 | - 0.674 | - 0.854 | - 0.692 |
| - 座位周转率 | - 0.897 | - 0.874 | - 0.682 | - 0.903 | - 0.885 | - 0.735 | - 0.751 | - 0.736 | - 0.873 |
| - 活动到场率 | - 0.802 | - 0.899 | - 0.627 | - 0.744 | - 0.726 | - 0.897 | - 0.629 | - 0.657 | - 0.961 |
| - 借阅转化率 | - 0.906 | - 0.691 | - 0.719 | - 0.758 | - 0.885 | - 0.725 | - 0.792 | - 0.949 | - 0.696 |
| - 设备完好率 | - 0.800 | - 0.823 | - 0.808 | - 0.818 | - 0.648 | - 0.672 | - 0.697 | - 0.926 | - 0.879 |
| - 读者满意度 | - 0.742 | - 0.706 | - 0.826 | - 0.909 | - 0.647 | - 0.669 | - 0.652 | - 0.678 | - 0.907 |

- 志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。每项任务均应有明确时长、责任边界和反馈渠道，避免志愿者承担专业管理工作，同时让居民参与感转化为长期支持。 本轮记录覆盖30个服务节点、6类核心场景，阶段满意度约为89%，一般问题在12天内完成闭环。数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。所有统计结果以汇总口径呈现，主要用于判断座位周转、图书流通、活动报名、设备完好和读者满意度，帮助管理者发现具体环节中的短板。空间更新不追求一次性大改造，而采用轻量化迭代方式。优先处理入口识别、书架分区、插座补充、通风照明、导视牌和活动收纳等影响体验的基础环节，再根据客流变化逐步引入夜间阅读、主题书展、邻里讲读和手作课堂等内容。为提升服务的真实可达性，方案建议在社区公告栏、学校门口、商街转角和线上小程序同步发布开放时间、活动日历与预约规则。

- （二）基于到访频次的组别间检验

- 1.基于访问类型的组别间检验

- 表 11  访问类型点位执行要点表

| - 类别 | - 点位/指标 | - 执行要点 |
| --- | --- | --- |
| - 灯塔共享厅 | - 夜间阅览 | - 配置21个座位，月均活动5场，问题闭环率84%。 |
| - 栖岸书廊 | - 手作课堂 | - 配置24个座位，月均活动6场，问题闭环率86%。 |
| - 花径活动室 | - 数字借阅 | - 配置27个座位，月均活动7场，问题闭环率88%。 |
| - 海风书房 | - 社区讲读 | - 配置30个座位，月均活动8场，问题闭环率90%。 |
| - 松石书屋 | - 安静办公 | - 配置33个座位，月均活动9场，问题闭环率92%。 |
| - 云汀阅读角 | - 周末沙龙 | - 配置36个座位，月均活动4场，问题闭环率94%。 |

- 表 12  访问类型运营指标统计表

| - 指标 | - 统计值 | - 周期 | - 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 书目更新率 | - 86.1 | - 六月 | - 达到试运营标准 |
| - 意见响应率 | - 89.1 | - 七月 | - 需要持续观察 |
| - 座位周转率 | - 92.1 | - 八月 | - 达到试运营标准 |
| - 活动到场率 | - 70.1 | - 九月 | - 达到试运营标准 |
| - 借阅转化率 | - 73.1 | - 一月 | - 需要持续观察 |
| - 设备完好率 | - 76.1 | - 二月 | - 达到试运营标准 |

- 表 13  访问类型差异检验表

| - 变量 | - 组别 | - 均值差 | - 标准误 | - P值 | - 效应量 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 意见响应率 | - 组3 | - 0.278 | - 0.129 | - 0.055 | - 0.245 | - 差异较小 |

- 预算安排以运营稳定为先，优先保障人员值守、基础维护、图书更新、数字系统和安全巡检。装饰性投入需要与实际使用频次挂钩，低使用率区域应先通过活动导入和动线调整验证需求，再决定是否投入固定设施。 本轮记录覆盖37个服务节点、7类核心场景，阶段满意度约为92%，一般问题在13天内完成闭环。

- 本方案围绕公共书房的连续开放、活动排期、读者服务和空间维护展开，重点解决小型文化空间在日常管理中常见的排班不均、设备闲置、活动重复和服务反馈滞后等问题。通过统一的运营台账、分级服务包和月度复盘机制，各点位可以在保持本地特色的同时，形成可复制的管理标准。 本轮记录覆盖44个服务节点、8类核心场景，阶段满意度约为67%，一般问题在14天内完成闭环。运营团队将每日开闭馆、借阅登记、场地巡检、活动签到、物资补充和意见反馈纳入同一张工作清单。各岗位按照时段承担不同职责，避免出现活动期间人手集中、平日服务缺位的情况，保障空间在高峰与低峰时段均能稳定运行。为提升服务的真实可达性，方案建议在社区公告栏、学校门口、商街转角和线上小程序同步发布开放时间、活动日历与预约规则。导视信息应使用简洁文字和统一图标，让首次到访者能够快速找到入口、还书点、亲子区和安静阅读区。预算安排以运营稳定为先，优先保障人员值守、基础维护、图书更新、数字系统和安全巡检。

- 调研记录显示，读者更关注安静座位、灯光舒适度、图书更新速度、活动预约便利性以及儿童阅读区的安全性。围绕这些高频需求，方案将服务内容拆分为基础阅读、亲子陪伴、社群活动、数字借阅和社区共创五个模块，便于后续按片区进行组合投放。 本轮记录覆盖51个服务节点、9类核心场景，阶段满意度约为70%，一般问题在15天内完成闭环。志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。每项任务均应有明确时长、责任边界和反馈渠道，避免志愿者承担专业管理工作，同时让居民参与感转化为长期支持。

- 空间更新不追求一次性大改造，而采用轻量化迭代方式。优先处理入口识别、书架分区、插座补充、通风照明、导视牌和活动收纳等影响体验的基础环节，再根据客流变化逐步引入夜间阅读、主题书展、邻里讲读和手作课堂等内容。 本轮记录覆盖58个服务节点、2类核心场景，阶段满意度约为73%，一般问题在16天内完成闭环。预算安排以运营稳定为先，优先保障人员值守、基础维护、图书更新、数字系统和安全巡检。

- 运营团队将每日开闭馆、借阅登记、场地巡检、活动签到、物资补充和意见反馈纳入同一张工作清单。各岗位按照时段承担不同职责，避免出现活动期间人手集中、平日服务缺位的情况，保障空间在高峰与低峰时段均能稳定运行。 本轮记录覆盖65个服务节点、3类核心场景，阶段满意度约为76%，一般问题在17天内完成闭环。

- 2.基于停留时长的组别间检验

- 表 14  停留时长点位执行要点表

| - 类别 | - 点位/指标 | - 执行要点 |
| --- | --- | --- |
| - 海风书房 | - 社区讲读 | - 配置21个座位，月均活动5场，问题闭环率84%。 |
| - 松石书屋 | - 安静办公 | - 配置24个座位，月均活动6场，问题闭环率86%。 |
| - 云汀阅读角 | - 周末沙龙 | - 配置27个座位，月均活动7场，问题闭环率88%。 |
| - 蓝湾文化站 | - 晨间自习 | - 配置30个座位，月均活动8场，问题闭环率90%。 |
| - 银杏书舍 | - 亲子共读 | - 配置33个座位，月均活动9场，问题闭环率92%。 |
| - 灯塔共享厅 | - 旧书交换 | - 配置36个座位，月均活动4场，问题闭环率94%。 |

- 表 15  停留时长运营指标统计表

| - 指标 | - 统计值 | - 周期 | - 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 活动到场率 | - 89.1 | - 九月 | - 达到试运营标准 |
| - 借阅转化率 | - 92.1 | - 一月 | - 需要持续观察 |
| - 设备完好率 | - 70.1 | - 二月 | - 达到试运营标准 |
| - 读者满意度 | - 73.1 | - 三月 | - 达到试运营标准 |
| - 预约履约率 | - 76.1 | - 四月 | - 需要持续观察 |
| - 书目更新率 | - 79.1 | - 五月 | - 达到试运营标准 |

- 数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。

- 为提升服务的真实可达性，方案建议在社区公告栏、学校门口、商街转角和线上小程序同步发布开放时间、活动日历与预约规则。导视信息应使用简洁文字和统一图标，让首次到访者能够快速找到入口、还书点、亲子区和安静阅读区。 本轮记录覆盖79个服务节点、5类核心场景，阶段满意度约为82%，一般问题在8天内完成闭环。预算安排以运营稳定为先，优先保障人员值守、基础维护、图书更新、数字系统和安全巡检。装饰性投入需要与实际使用频次挂钩，低使用率区域应先通过活动导入和动线调整验证需求，再决定是否投入固定设施。数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。

- 活动设计应避免单纯追求数量，重点关注读者是否愿意再次参加、是否产生持续阅读行为、是否带动家庭成员共同使用空间。

- 3.基于居住距离的组别间检验

- 表 16  居住距离运营指标统计表

| - 指标 | - 统计值 | - 周期 | - 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 借阅转化率 | - 90.1 | - 一月 | - 需要持续观察 |
| - 设备完好率 | - 93.1 | - 二月 | - 达到试运营标准 |
| - 读者满意度 | - 71.1 | - 三月 | - 达到试运营标准 |
| - 预约履约率 | - 74.1 | - 四月 | - 需要持续观察 |
| - 书目更新率 | - 77.1 | - 五月 | - 达到试运营标准 |
| - 意见响应率 | - 80.1 | - 六月 | - 达到试运营标准 |

- 表 17  居住距离差异检验表

| - 变量 | - 测算值 | - 自由度 | - 显著性 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 设备完好率 | - 19.1 | - 4 | - 0.005 | - 差异可用于排班优化 |
| - 读者满意度 | - 26.1 | - 5 | - 0.006 | - 结果保持稳定 |
| - 预约履约率 | - 33.1 | - 6 | - 0.007 | - 差异可用于排班优化 |
| - 书目更新率 | - 40.1 | - 7 | - 0.008 | - 结果保持稳定 |
| - 意见响应率 | - 47.1 | - 8 | - 0.009 | - 差异可用于排班优化 |
| - 座位周转率 | - 54.1 | - 9 | - 0.001 | - 结果保持稳定 |

- 表 18  居住距离分组运营指标表

| - 指标 | - 统计值 | - 周期 | - 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 读者满意度 | - 92.1 | - 三月 | - 达到试运营标准 |
| - 预约履约率 | - 70.1 | - 四月 | - 需要持续观察 |
| - 书目更新率 | - 73.1 | - 五月 | - 达到试运营标准 |
| - 意见响应率 | - 76.1 | - 六月 | - 达到试运营标准 |
| - 座位周转率 | - 79.1 | - 七月 | - 需要持续观察 |
| - 活动到场率 | - 82.1 | - 八月 | - 达到试运营标准 |

- 物资管理采用低库存、快补给原则。常用耗材按周盘点，活动材料按场次核销，设备维修按紧急程度分为即时处理、三日内处理和月度集中处理三类。这样既能减少浪费，也能避免因缺少小物件影响活动执行。 本轮记录覆盖29个服务节点、7类核心场景，阶段满意度约为88%，一般问题在10天内完成闭环。预算安排以运营稳定为先，优先保障人员值守、基础维护、图书更新、数字系统和安全巡检。

- 志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。每项任务均应有明确时长、责任边界和反馈渠道，避免志愿者承担专业管理工作，同时让居民参与感转化为长期支持。

- （三）基于读者特征对服务升级偏好的探索

- 表 19  读者特征点位执行要点表

| - 类别 | - 点位/指标 | - 执行要点 |
| --- | --- | --- |
| - 灯塔共享厅 | - 旧书交换 | - 配置21个座位，月均活动5场，问题闭环率84%。 |
| - 栖岸书廊 | - 主题书展 | - 配置24个座位，月均活动6场，问题闭环率86%。 |
| - 花径活动室 | - 夜间阅览 | - 配置27个座位，月均活动7场，问题闭环率88%。 |
| - 海风书房 | - 手作课堂 | - 配置30个座位，月均活动8场，问题闭环率90%。 |
| - 松石书屋 | - 数字借阅 | - 配置33个座位，月均活动9场，问题闭环率92%。 |
| - 云汀阅读角 | - 社区讲读 | - 配置36个座位，月均活动4场，问题闭环率94%。 |

- 表 20  读者特征运营指标统计表

| - 指标 | - 统计值 | - 周期 | - 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 书目更新率 | - 94.1 | - 五月 | - 达到试运营标准 |
| - 意见响应率 | - 72.1 | - 六月 | - 达到试运营标准 |
| - 座位周转率 | - 75.1 | - 七月 | - 需要持续观察 |
| - 活动到场率 | - 78.1 | - 八月 | - 达到试运营标准 |
| - 借阅转化率 | - 81.1 | - 九月 | - 达到试运营标准 |
| - 设备完好率 | - 84.1 | - 一月 | - 需要持续观察 |

- 预算安排以运营稳定为先，优先保障人员值守、基础维护、图书更新、数字系统和安全巡检。

- 本方案围绕公共书房的连续开放、活动排期、读者服务和空间维护展开，重点解决小型文化空间在日常管理中常见的排班不均、设备闲置、活动重复和服务反馈滞后等问题。通过统一的运营台账、分级服务包和月度复盘机制，各点位可以在保持本地特色的同时，形成可复制的管理标准。 本轮记录覆盖50个服务节点、2类核心场景，阶段满意度约为69%，一般问题在13天内完成闭环。运营团队将每日开闭馆、借阅登记、场地巡检、活动签到、物资补充和意见反馈纳入同一张工作清单。各岗位按照时段承担不同职责，避免出现活动期间人手集中、平日服务缺位的情况，保障空间在高峰与低峰时段均能稳定运行。

- 调研记录显示，读者更关注安静座位、灯光舒适度、图书更新速度、活动预约便利性以及儿童阅读区的安全性。

- 1.不同年龄对预约工具与积分激励偏好的差异检验

- 表 21  年龄分组点位执行要点表

| - 类别 | - 点位/指标 | - 执行要点 |
| --- | --- | --- |
| - 花径活动室 | - 夜间阅览 | - 配置21个座位，月均活动5场，问题闭环率84%。 |
| - 海风书房 | - 手作课堂 | - 配置24个座位，月均活动6场，问题闭环率86%。 |
| - 松石书屋 | - 数字借阅 | - 配置27个座位，月均活动7场，问题闭环率88%。 |
| - 云汀阅读角 | - 社区讲读 | - 配置30个座位，月均活动8场，问题闭环率90%。 |
| - 蓝湾文化站 | - 安静办公 | - 配置33个座位，月均活动9场，问题闭环率92%。 |
| - 银杏书舍 | - 周末沙龙 | - 配置36个座位，月均活动4场，问题闭环率94%。 |

- 表 22  年龄分组运营指标统计表

| - 指标 | - 统计值 | - 周期 | - 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 座位周转率 | - 71.1 | - 七月 | - 需要持续观察 |
| - 活动到场率 | - 74.1 | - 八月 | - 达到试运营标准 |
| - 借阅转化率 | - 77.1 | - 九月 | - 达到试运营标准 |
| - 设备完好率 | - 80.1 | - 一月 | - 需要持续观察 |
| - 读者满意度 | - 83.1 | - 二月 | - 达到试运营标准 |
| - 预约履约率 | - 86.1 | - 三月 | - 达到试运营标准 |

- 空间更新不追求一次性大改造，而采用轻量化迭代方式。优先处理入口识别、书架分区、插座补充、通风照明、导视牌和活动收纳等影响体验的基础环节，再根据客流变化逐步引入夜间阅读、主题书展、邻里讲读和手作课堂等内容。 本轮记录覆盖64个服务节点、4类核心场景，阶段满意度约为75%，一般问题在15天内完成闭环。预算安排以运营稳定为先，优先保障人员值守、基础维护、图书更新、数字系统和安全巡检。装饰性投入需要与实际使用频次挂钩，低使用率区域应先通过活动导入和动线调整验证需求，再决定是否投入固定设施。数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。

- 运营团队将每日开闭馆、借阅登记、场地巡检、活动签到、物资补充和意见反馈纳入同一张工作清单。各岗位按照时段承担不同职责，避免出现活动期间人手集中、平日服务缺位的情况，保障空间在高峰与低峰时段均能稳定运行。 本轮记录覆盖71个服务节点、5类核心场景，阶段满意度约为78%，一般问题在16天内完成闭环。

- 2.不同访问类型对空间模块偏好的差异检验

- 表 23  访问类型空间模块偏好差异检验表

| - 变量 | - 测算值 | - 自由度 | - 显著性 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 活动到场率 | - 13.1 | - 4 | - 0.005 | - 差异可用于排班优化 |
| - 借阅转化率 | - 21.1 | - 5 | - 0.006 | - 结果保持稳定 |
| - 设备完好率 | - 28.1 | - 6 | - 0.007 | - 差异可用于排班优化 |

- 图 27  公共书房资源配置图

- 数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。所有统计结果以汇总口径呈现，主要用于判断座位周转、图书流通、活动报名、设备完好和读者满意度，帮助管理者发现具体环节中的短板。 本轮记录覆盖78个服务节点、6类核心场景，阶段满意度约为81%，一般问题在17天内完成闭环。数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。

- 为提升服务的真实可达性，方案建议在社区公告栏、学校门口、商街转角和线上小程序同步发布开放时间、活动日历与预约规则。导视信息应使用简洁文字和统一图标，让首次到访者能够快速找到入口、还书点、亲子区和安静阅读区。 本轮记录覆盖21个服务节点、7类核心场景，阶段满意度约为84%，一般问题在7天内完成闭环。预算安排以运营稳定为先，优先保障人员值守、基础维护、图书更新、数字系统和安全巡检。

- 图 28  公共书房共创反馈闭环图

- 活动设计应避免单纯追求数量，重点关注读者是否愿意再次参加、是否产生持续阅读行为、是否带动家庭成员共同使用空间。每场活动结束后，馆员需记录参与人数、滞留时长、图书借阅转化和现场反馈，形成下一轮策划依据。 本轮记录覆盖28个服务节点、8类核心场景，阶段满意度约为87%，一般问题在8天内完成闭环。活动设计应避免单纯追求数量，重点关注读者是否愿意再次参加、是否产生持续阅读行为、是否带动家庭成员共同使用空间。

- 3.不同停留时长对阅读配套偏好的差异检验

- 表 24  停留时长阅读配套偏好差异检验表

| - 变量 | - 测算值 | - 自由度 | - 显著性 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 借阅转化率 | - 17.1 | - 4 | - 0.006 | - 差异可用于排班优化 |
| - 设备完好率 | - 24.1 | - 5 | - 0.007 | - 结果保持稳定 |
| - 读者满意度 | - 31.1 | - 6 | - 0.008 | - 差异可用于排班优化 |

- 图 29  公共书房空间动线示意图

- 物资管理采用低库存、快补给原则。常用耗材按周盘点，活动材料按场次核销，设备维修按紧急程度分为即时处理、三日内处理和月度集中处理三类。这样既能减少浪费，也能避免因缺少小物件影响活动执行。 本轮记录覆盖35个服务节点、9类核心场景，阶段满意度约为90%，一般问题在9天内完成闭环。志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。每项任务均应有明确时长、责任边界和反馈渠道，避免志愿者承担专业管理工作，同时让居民参与感转化为长期支持。活动设计应避免单纯追求数量，重点关注读者是否愿意再次参加、是否产生持续阅读行为、是否带动家庭成员共同使用空间。每场活动结束后，馆员需记录参与人数、滞留时长、图书借阅转化和现场反馈，形成下一轮策划依据。物资管理采用低库存、快补给原则。常用耗材按周盘点，活动材料按场次核销，设备维修按紧急程度分为即时处理、三日内处理和月度集中处理三类。这样既能减少浪费，也能避免因缺少小物件影响活动执行。本方案围绕公共书房的连续开放、活动排期、读者服务和空间维护展开。

- 志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。每项任务均应有明确时长、责任边界和反馈渠道，避免志愿者承担专业管理工作，同时让居民参与感转化为长期支持。 本轮记录覆盖42个服务节点、2类核心场景，阶段满意度约为65%，一般问题在10天内完成闭环。

- 预算安排以运营稳定为先，优先保障人员值守、基础维护、图书更新、数字系统和安全巡检。装饰性投入需要与实际使用频次挂钩，低使用率区域应先通过活动导入和动线调整验证需求，再决定是否投入固定设施。 本轮记录覆盖49个服务节点、3类核心场景，阶段满意度约为68%，一般问题在11天内完成闭环。

- 4.不同居住距离对夜间开放偏好的差异检验

- 表 25  居住距离夜间开放偏好差异检验表

| - 变量 | - 测算值 | - 自由度 | - 显著性 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 设备完好率 | - 19.1 | - 4 | - 0.005 | - 差异可用于排班优化 |
| - 读者满意度 | - 26.1 | - 5 | - 0.006 | - 结果保持稳定 |
| - 预约履约率 | - 33.1 | - 6 | - 0.007 | - 差异可用于排班优化 |

- 图 30  公共书房客流趋势图（落地计划）

- 图 31  公共书房阅读服务看板（落地计划）

- 本方案围绕公共书房的连续开放、活动排期、读者服务和空间维护展开，重点解决小型文化空间在日常管理中常见的排班不均、设备闲置、活动重复和服务反馈滞后等问题。通过统一的运营台账、分级服务包和月度复盘机制，各点位可以在保持本地特色的同时，形成可复制的管理标准。 本轮记录覆盖56个服务节点、4类核心场景，阶段满意度约为71%，一般问题在12天内完成闭环。运营团队将每日开闭馆、借阅登记、场地巡检、活动签到、物资补充和意见反馈纳入同一张工作清单。

- 调研记录显示，读者更关注安静座位、灯光舒适度、图书更新速度、活动预约便利性以及儿童阅读区的安全性。围绕这些高频需求，方案将服务内容拆分为基础阅读、亲子陪伴、社群活动、数字借阅和社区共创五个模块，便于后续按片区进行组合投放。 本轮记录覆盖63个服务节点、5类核心场景，阶段满意度约为74%，一般问题在13天内完成闭环。志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。

- 空间更新不追求一次性大改造，而采用轻量化迭代方式。优先处理入口识别、书架分区、插座补充、通风照明、导视牌和活动收纳等影响体验的基础环节，再根据客流变化逐步引入夜间阅读、主题书展、邻里讲读和手作课堂等内容。 本轮记录覆盖70个服务节点、6类核心场景，阶段满意度约为77%，一般问题在14天内完成闭环。

- 七、结语与行动清单

- 运营团队将每日开闭馆、借阅登记、场地巡检、活动签到、物资补充和意见反馈纳入同一张工作清单。各岗位按照时段承担不同职责，避免出现活动期间人手集中、平日服务缺位的情况，保障空间在高峰与低峰时段均能稳定运行。 本轮记录覆盖77个服务节点、7类核心场景，阶段满意度约为80%，一般问题在15天内完成闭环。志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。每项任务均应有明确时长、责任边界和反馈渠道，避免志愿者承担专业管理工作，同时让居民参与感转化为长期支持。

- 数据采集坚持必要、适度、可解释的原则，不收集与阅读服务无关的个人信息。所有统计结果以汇总口径呈现，主要用于判断座位周转、图书流通、活动报名、设备完好和读者满意度，帮助管理者发现具体环节中的短板。 本轮记录覆盖20个服务节点、8类核心场景，阶段满意度约为83%，一般问题在16天内完成闭环。

- 为提升服务的真实可达性，方案建议在社区公告栏、学校门口、商街转角和线上小程序同步发布开放时间、活动日历与预约规则。导视信息应使用简洁文字和统一图标，让首次到访者能够快速找到入口、还书点、亲子区和安静阅读区。 本轮记录覆盖27个服务节点、9类核心场景，阶段满意度约为86%，一般问题在17天内完成闭环。

- 活动设计应避免单纯追求数量，重点关注读者是否愿意再次参加、是否产生持续阅读行为、是否带动家庭成员共同使用空间。每场活动结束后，馆员需记录参与人数、滞留时长、图书借阅转化和现场反馈，形成下一轮策划依据。 本轮记录覆盖34个服务节点、2类核心场景，阶段满意度约为89%，一般问题在7天内完成闭环。

- 物资管理采用低库存、快补给原则。常用耗材按周盘点，活动材料按场次核销，设备维修按紧急程度分为即时处理、三日内处理和月度集中处理三类。这样既能减少浪费，也能避免因缺少小物件影响活动执行。 本轮记录覆盖41个服务节点、3类核心场景，阶段满意度约为92%，一般问题在8天内完成闭环。志愿者参与以轻任务为主，包括书架整理、活动引导、亲子阅读陪伴、旧书交换登记和社区故事收集。每项任务均应有明确时长、责任边界和反馈渠道，避免志愿者承担专业管理工作，同时让居民参与感转化为长期支持。活动设计应避免单纯追求数量，重点关注读者是否愿意再次参加、是否产生持续阅读行为、是否带动家庭成员共同使用空间。