部门协调会

时        间 :      2026年3月18日                         主  持  人 :    许承柏                             记  录  人 :   林若棠

地      点 :     综合楼二层会议室                   应出席数 :    5                               实出席数 :     5

列席人员 :    陈予宁、侯景澜、魏预、周言朔

会议内容 :

许承柏：部门共有5人，本次到会5人，符合会议人员参会要求。经与陈予宁沟通，建议侯景澜、

魏预列席会议，就近期事项进行讨论。现在开始会议。

一、专题学习

（一）制度学习

许承柏领学：提升综合服务质量的闭环管理

（二）重点资料学习

1.《现场作业资料交接登记簿》

2.《设备巡检与异常处置记录》

二、回顾2月份工作情况，部署3月份重点任务

陈予宁：上月现场管理工作主要存在两类问题。一是库区作业管理存在疏漏：2月7日东港营业

点4号线临时围挡警示牌信息更新不及时，夜间巡视记录未按照班次完整填写。当班人员完成

工作交接后，未在《现场作业资料交接登记簿》内补签确认，区域管理人员2月份检查记录留

存不够齐全。快运2线一辆厢式车整理完毕后，作业人员未按要求使用辅助工具复位车门。二

是资料核对方面：2月14日北苑发往南桥的组合货物，清单登记为通用配件若干箱、包装材料

若干件，现场抽查发现还夹带园艺工具一批，登记信息与实物描述不一致，存在填报口径不清

的问题。请侯经理将整改推进情况作重点说明。下月现场管理工作重点提醒：1.加强岗位培训。

一要做好春季换班期间的补充培训，组织全体成员参加制度学习，强化劳动安全和交接意识；

二是传达好《现场管理提示单》（运管〔2026〕08号），抓好季节性风险提示和新到岗人员辅

导，加强关键环节复核，重点防范多人协同作业时的流程遗漏。2.抓好装卸现场秩序维护。3.

加强劳动安全风险管控，结合气温变化开展班前提醒，利用交班会讲解典型案例，提升自我防

护意识；结合各岗位实际，关注连续作业人员身体状况，提醒做好班前休息。4.消防与用电方

面，结合近期外部火情案例向全体成员传达安全提示要求，提前做好安全防范准备工作。

侯景澜：上月两项重点现场事项整改推进如下：一是组织东港营业点作业人员召开专题分析会，

对照流程逐项复盘，推动整改措施落地；同步约谈协作单位，对检查发现的警示牌更新、记录

补填不及时等问题，依据《协作服务协议》相关条款出具《履约提醒单》并纳入月度评价；二

是开展自查整修，对破损围挡、标识牌和记录夹进行更换，严格落实资料交接登记和区域负责

人定期复核制度；同时加强现场作业标准执行管控，杜绝装卸作业中简化拍照、缺少确认等情

况。资料核对方面整改措施：首先是对在货区内办理的货物，营业点要核对品名、包装和随车

清单是否一致；按件受理的货物要对照清单点验数量。对于组合货物，要全程做好抽查和记录；

其次是加强日常货物识别知识学习，提高现场人员业务能力；最后是加强现场检查，各级管理

人员加强对班组作业现场的抽查盯控，切实做好安全把关。另外，消防安全方面上月累计排查

多个营业点消防制度、应急器材和仓储区域，办公区及休息区均已完成用电检查；各点已组织

消防培训，东港营业点完成仓库初起火情处置演练，南苑营业点完成办公楼疏散演练。要求各

点管理人员增加现场巡视频次，加强禁止私拉电线充电的宣传，持续提升货区规范化管理。

三、作业偏差情况分析

二月份作业偏差共发生5件，具体情况如下：

1、2026年2月3日19:20至20:10，在北苑货区检查发现交接单附件顺序装订错误，与系统留存

清单不一致。责任人沈言川，按照作业质量管理办法定为一般偏差1件。

2、2026年2月8日15:30至16:05，在值班室进行音视频抽查时发现2月6日快运3线作业记录画

面不完整，部分复核环节未拍到全景。责任人陆清予，按照作业质量管理办法定为一般偏差1

件。

3、2026年2月12日在东港营业点检查发现当日交接台账汇总统计口径存在偏差，台账数据与现

场留存记录不符。责任人何珩，按照作业质量管理办法定为一般偏差1件。

4、2026年2月19日10:05至10:48，在南苑营业点检查发现现场人员未按规定佩戴记录设备完

成全流程复核。责任人谭若昕，按照作业质量管理办法定为一般偏差1件。

5、2026年2月24日17:40至18:25，在北苑营业点进行回放抽查时发现外勤人员在专线整理作

业中，缺少关键节点的视频片段。责任人骆承远，按照作业质量管理办法定为一般偏差1件。

问题分析：以上偏差问题，反映出部分工作人员标准意识薄弱、流程执行粗放、资料复核不严。

同时营业点在日常提醒督促、现场抽查复盘、人员实操帮带等工作中仍存在短板，整体标准化

作业水平仍需进一步提升。

整改措施：

1、加强遵章守纪和按标作业教育，持续压减同类偏差。

2、开展交心谈话和结对帮扶，帮助相关人员熟悉流程。

3、管理人员增加现场巡查频次，发现问题及时提醒纠正。

四、研究后续事项

1、研究东港作业点值班室照明及门窗维护

魏预：东港作业点值班室照明老化、门窗闭合不严，需安排整体维护。

许承柏：请各位成员发表意见？

许承柏：我认为改善值守环境有助于稳定现场服务秩序，我同意维护。

陈予宁：同意。

侯景澜：同意。

林若棠：同意。

许承柏：各位意见基本一致，现在进行表决。

侯景澜：同意。

陈予宁：同意。

林若棠：同意。

许承柏：同意。

最终意见：同意该维护事项。

2、研究南苑作业点茶水间排风设备清洁

魏预：南苑作业点茶水间排风设备积尘较多，影响日常使用环境，需安排清洁。

许承柏：请各位成员发表意见？

许承柏：我同意。

陈予宁：该事项属于日常服务保障，保持设备清洁有利于改善公共区域环境，建议尽快落实。

侯景澜：同意。

林若棠：同意。

许承柏：各位意见基本一致，现在进行表决。

林若棠：同意。

侯景澜：同意。

陈予宁：同意。

许承柏：同意。

最终意见：同意该项清洁事项，按流程申报。

3、研究北苑货区仓库安装高处作业防护挂点

周言朔：北苑货区仓库偶有登高整理作业，为提升作业安全，需设置防护挂点。

许承柏：请各位成员发表意见？

侯景澜：同意。

陈予宁：这属于现场安全基础保障，我同意。

许承柏：同意。

林若棠：同意。

许承柏：各位意见基本一致，现在进行表决。

林若棠：同意。

侯景澜：同意。

陈予宁：同意。

许承柏：同意。

最终意见：同意该安装事项，按流程申报。

4、南苑营业点现场办公设施维护

周言朔：南苑营业点办公室照明、插座和柜门存在老化情况，需组织维护。

许承柏：请各位成员发表意见？

陈予宁：照明及办公设施关系到日常工作秩序，建议尽快安排检修，我同意。

侯景澜：同意。

许承柏：同意。

林若棠：同意。

许承柏：各位意见基本一致，现在进行表决。

林若棠：同意。

侯景澜：同意。

陈予宁：同意。

许承柏：同意。

最终意见：同意该维护事项，按流程申报。

5、北苑营业点生产用水及排水设施维护事项

魏预：北苑营业点生产用水阀门、排水管道存在渗漏和堵塞情况，需维护。

许承柏：请各位成员发表意见？

陈予宁：同意。

许承柏：同意。

侯景澜：同意。

林若棠：同意。

许承柏：现在进行表决。

林若棠：同意。

侯景澜：同意。

陈予宁：同意。

许承柏：同意。

最终意见：同意该维护事项，按流程申报。

6、北苑货区检测设备维修

周言朔：北苑货区便携检测仪、视频采集终端故障率上升，需集中维修。

许承柏：请各位成员发表意见？

陈予宁：同意。

许承柏：同意。

侯景澜：检测设备与视频记录均是现场作业复核的重要工具，应尽快恢复稳定。

林若棠：同意。

许承柏：现在进行表决。

林若棠：同意。

侯景澜：同意。

陈予宁：同意。

许承柏：同意。

最终意见：同意该维修事项，按流程申报。

7、北苑货区车辆雨棚整修

周言朔：北苑货区车辆雨棚局部面板松动、排水槽破损，需整修。

许承柏：请各位成员发表意见？

陈予宁：同意。

许承柏：雨棚损坏不利于车辆停放和统一管理，应尽快整修。

侯景澜：同意。

林若棠：同意。

许承柏：现在进行表决。

林若棠：同意。

侯景澜：同意。

陈予宁：同意。

许承柏：同意。

最终意见：同意该整修事项，按流程申报。

8、语禾集运服务有限公司申请2026年协同装卸

魏预：经与语禾集运服务有限公司沟通，该公司拟在北苑营业点开展协同装卸业务。

许承柏：请各位成员发表意见？

陈予宁：引入该公司参与协同装卸工作，便于专线班组统筹调度、统一排布作业计划，我对此

表示同意。

许承柏：同意。

侯景澜：同意。

林若棠：同意。

许承柏：现在进行表决。

陈予宁：同意。

许承柏：同意。

侯景澜：同意。

林若棠：同意。

最终意见：同意该申请事项，按流程申报。

许承柏：今天会议议程已全部结束，散会！

# 会议记录核查附录

## 核查摘要

| 会议日期 | 2026年3月18日 |
| --- | --- |
| 作业偏差 | 5条 |
| 后续事项 | 8项 |
| 正式表决 | 8项，均为4票同意 |
| 责任人与完成时限 | 8项均未明确 |

## 作业偏差核查表

| 回链 | 日期 | 时段 | 检查场景与发现 | 责任人 | 定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 偏差1 | 2026年2月3日 | 19:20至20:10 | 在北苑货区检查发现交接单附件顺序装订错误，与系统留存清单不一致 | 沈言川 | 一般偏差1件 |
| 偏差2 | 2026年2月8日 | 15:30至16:05 | 在值班室进行音视频抽查时发现2月6日快运3线作业记录画面不完整，部分复核环节未拍到全景 | 陆清予 | 一般偏差1件 |
| 偏差3 | 2026年2月12日 | 未记录 | 在东港营业点检查发现当日交接台账汇总统计口径存在偏差，台账数据与现场留存记录不符 | 何珩 | 一般偏差1件 |
| 偏差4 | 2026年2月19日 | 10:05至10:48 | 在南苑营业点检查发现现场人员未按规定佩戴记录设备完成全流程复核 | 谭若昕 | 一般偏差1件 |
| 偏差5 | 2026年2月24日 | 17:40至18:25 | 在北苑营业点进行回放抽查时发现外勤人员在专线整理作业中，缺少关键节点的视频片段 | 骆承远 | 一般偏差1件 |

## 后续事项决议台账

| 回链 | 事项 | 提报人 | 事实依据 | 正式表决 | 最终意见 | 责任人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 议题1 | 研究东港作业点值班室照明及门窗维护 | 魏预 | 东港作业点值班室照明老化、门窗闭合不严，需安排整体维护。 | 4票同意：侯景澜、陈予宁、林若棠、许承柏 | 同意该维护事项。 | 未明确 | 未明确 |
| 议题2 | 研究南苑作业点茶水间排风设备清洁 | 魏预 | 南苑作业点茶水间排风设备积尘较多，影响日常使用环境，需安排清洁。 | 4票同意：林若棠、侯景澜、陈予宁、许承柏 | 同意该项清洁事项，按流程申报。 | 未明确 | 未明确 |
| 议题3 | 研究北苑货区仓库安装高处作业防护挂点 | 周言朔 | 北苑货区仓库偶有登高整理作业，为提升作业安全，需设置防护挂点。 | 4票同意：林若棠、侯景澜、陈予宁、许承柏 | 同意该安装事项，按流程申报。 | 未明确 | 未明确 |
| 议题4 | 南苑营业点现场办公设施维护 | 周言朔 | 南苑营业点办公室照明、插座和柜门存在老化情况，需组织维护。 | 4票同意：林若棠、侯景澜、陈予宁、许承柏 | 同意该维护事项，按流程申报。 | 未明确 | 未明确 |
| 议题5 | 北苑营业点生产用水及排水设施维护事项 | 魏预 | 北苑营业点生产用水阀门、排水管道存在渗漏和堵塞情况，需维护。 | 4票同意：林若棠、侯景澜、陈予宁、许承柏 | 同意该维护事项，按流程申报。 | 未明确 | 未明确 |
| 议题6 | 北苑货区检测设备维修 | 周言朔 | 北苑货区便携检测仪、视频采集终端故障率上升，需集中维修。 | 4票同意：林若棠、侯景澜、陈予宁、许承柏 | 同意该维修事项，按流程申报。 | 未明确 | 未明确 |
| 议题7 | 北苑货区车辆雨棚整修 | 周言朔 | 北苑货区车辆雨棚局部面板松动、排水槽破损，需整修。 | 4票同意：林若棠、侯景澜、陈予宁、许承柏 | 同意该整修事项，按流程申报。 | 未明确 | 未明确 |
| 议题8 | 语禾集运服务有限公司申请2026年协同装卸 | 魏预 | 经与语禾集运服务有限公司沟通，该公司拟在北苑营业点开展协同装卸业务。 | 4票同意：陈予宁、许承柏、侯景澜、林若棠 | 同意该申请事项，按流程申报。 | 未明确 | 未明确 |